## Sheet1
Quatre Vents, 154-156
Rue des Quatre Vents 154-156 vol. 1, 5a Réalisé 861 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
21.02.2002
Type de procédure
Date BE
21.06.2002
BE
Pierre Blondel Architectes
Collège avis AP
20.09.2002
CoQ avis AP
17.09.2002
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/146089
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/146089
Délivrance
24.03.2003
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
11.04.2003
Entrepreneur
Derthe
Coût à l'attrib. htva
1 575 712,72
BUP approbation
02.06.2003
Echéance exécution
15.06.2003
Début travaux
05.08.2003
Réception provisoire
23.02.2006
Coût final htva
Quatre Vents, 182-190b
Rue des Quatre Vents 182-190b vol. 1 Réalisé 862 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
29.06.2001
BE
Pierre Blondel Architectes
Collège avis AP
22.02.2002
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
11.04.2003
Entrepreneur
Derthe
Coût à l'attrib. htva
1 218 066,4
BUP approbation
02.06.2003
Echéance exécution
15.06.2003
Début travaux
01.09.2003
Réception provisoire
26.05.2005
Coût final htva
1 391 184,83
Quatre Vents, 190c-192
Rue des Quatre Vents 190c-192 vol. 1 Réalisé 863 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
04.11.1999
Type de procédure
Date BE
15.12.2000
BE
Ariade Architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
27.03.2002
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
09.05.2003
Entrepreneur
Derthe
Coût à l'attrib. htva
1 041 784,16
BUP approbation
02.06.2003
Echéance exécution
15.06.2003
Début travaux
01.09.2003
Réception provisoire
18.11.2004
Coût final htva
1 116 691,25
Voiries
vol. 4 Projet 868 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
15.06.2003
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Decock / Quatre Vents
vol. 4 En cours 870 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
24.11.2000
BE
Benoît Moritz-AEDES
Collège avis AP
06.07.2001
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
23.05.2002
BUP avis dossier
Adjudication
25.04.2003
Entrepreneur
Kembo
Coût à l'attrib. htva
963 947,93
BUP approbation
Echéance exécution
15.06.2003
Début travaux
04.08.2003
Réception provisoire
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 Projet 1059 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
06.07.2001
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
25.04.2003
Entrepreneur
Kembo (4.1a;4.1b;4.1c)
Coût à l'attrib. htva
577 940,38
BUP approbation
Echéance exécution
15.06.2003
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva