## Sheet1
Parc Nogueira
Rue Potagère 9 vol. 4 Projet 858 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
15.06.2003
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Ecole "La Sagesse"
Rue Potagère 74 vol. 1 Réalisé 874 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
05.11.2002
BE
Bureau d'architecture Nord-Sud
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/146775
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/146775
Délivrance
30.05.2003
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
08.04.2003
Entrepreneur
M et M SITTY
Coût à l'attrib. htva
1 513 039,01
BUP approbation
12.06.2003
Echéance exécution
15.06.2003
Début travaux
11.08.2003
Réception provisoire
15.11.2004
Coût final htva
1 714 321,9