## Sheet1
Fraternité, 7-9
Rue de la Fraternité 7-9 vol. 5a Réalisé 761 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
24.12.2002
BE
Atelier d'architecture De Visscher et Vincentelli
Collège avis AP
29.04.2003
CoQ avis AP
19.06.2003
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
04.01.2005
Entrepreneur
Malice nv
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.09.2004
Début travaux
Réception provisoire
30.04.2007
Coût final htva
Linné, 114-116
Rue Linné 114-116 vol. 1 En cours 762 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
10.05.2001
BE
Silent Architecture Office, Pascal De Beck
Collège avis AP
05.02.2002
CoQ avis AP
13.03.2002
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
17.08.2004
Adjudication
08.06.2004
Entrepreneur
Construct Time
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
21.12.2004
Echéance exécution
28.09.2004
Début travaux
01.09.2004
Réception provisoire
Coût final htva
Dupont, 11
Rue Dupont 11 vol. 1 Réalisé 763 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
10.05.2001
BE
Matador sprl
Collège avis AP
19.03.2002
CoQ avis AP
07.05.2002
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
01.03.2003
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
13.10.2004
Adjudication
24.08.2004
Entrepreneur
Construct Time
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.09.2004
Début travaux
Réception provisoire
01.01.2012
Coût final htva
Dupont, 29
Rue Dupont 29 vol. 1 Réalisé 764 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
10.05.2001
BE
Matador sprl
Collège avis AP
19.03.2002
CoQ avis AP
07.05.2002
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
01.03.2003
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
13.10.2004
Adjudication
24.08.2004
Entrepreneur
Construct Time
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.09.2004
Début travaux
Réception provisoire
01.01.2012
Coût final htva
Fraternité, 11
Rue de la Fraternité 11 vol. 2 Projet 766 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
LD2 Architecture sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
01.06.2006
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
02.02.2005
Entrepreneur
In Advance sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.09.2004
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Voiries
vol. 4 En cours 767 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
11.12.2001
BE
NV Giluco et D+D Planning
Collège avis AP
11.06.2002
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
18.03.2003
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
08.06.2004
Entrepreneur
Kembo NV
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.09.2004
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Parc Reine-Verte
vol. 4 Réalisé 768 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
10.05.2001
BE
AR-BR et Eric Dhont
Collège avis AP
21.01.2002
CoQ avis AP
13.03.2002
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
29.06.2004
Entrepreneur
Willy Van Calsteren
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.09.2004
Début travaux
Réception provisoire
01.04.2007
Coût final htva
Trottoirs JST
vol. 4 Projet 1056 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.09.2004
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva