## Sheet1
Plantations
Rue de Laeken 133-151 vol. 1 Réalisé 909 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
01.04.1995
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
Réception provisoire
01.01.2000
Coût final htva
Logements Pont-Neuf / Pélican
Rue du Pont-Neuf 28 vol. 1 Réalisé 910 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/115906-01
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/115906-01
Délivrance
05.03.1998
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
28.04.1998
Entrepreneur
SOGIAF N.V
Coût à l'attrib. htva
992 333,85
BUP approbation
14.10.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
01.10.1998
Réception provisoire
15.05.2000
Coût final htva
1 112 501,35
Logements Epargne/ Echelles
Rue de l'Epargne 26 vol. 1 Réalisé 911 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/115964-01
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/115964-01
Délivrance
09.04.1998
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
28.05.1998
Entrepreneur
Bouwwerken BEERTS N.V
Coût à l'attrib. htva
636 650,05
BUP approbation
18.06.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
01.10.1998
Réception provisoire
08.02.2000
Coût final htva
662 222,06
Voiries
vol. 4 Réalisé 916 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
23.04.1998
Entrepreneur
Hoebreghts
Coût à l'attrib. htva
477 017,15
BUP approbation
18.06.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
01.09.1998
Réception provisoire
18.08.1999
Coût final htva
520 978,63