## Sheet1
Angle Sainte-Marie / Comte de Flandre
Rue Sainte-Marie 37-41 vol. 1, 5a Réalisé 710 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
12.09.2002
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
05.03.2004
BE
OB-DR
Collège avis AP
07.09.2004
CoQ avis AP
BUP avis AP
22.10.2004
Références Nova
12/PFD/160264
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/160264
Délivrance
25.04.2005
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
12.04.2005
BUP avis dossier
Adjudication
16.09.2005
Entrepreneur
JAZY
Coût à l'attrib. htva
814 280,75
BUP approbation
25.10.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
09.01.2006
Réception provisoire
27.05.2008
Coût final htva
Rue Fin, 37-39
Rue Fin 37-39 vol. 1 Réalisé 711 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
20.06.2002
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
06.06.2003
BE
OB-DR
Collège avis AP
19.09.2003
CoQ avis AP
09.09.2003
BUP avis AP
04.11.2003
Références Nova
12/PFD/153413
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/153413
Délivrance
05.03.2004
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
08.04.2005
Entrepreneur
JAZY
Coût à l'attrib. htva
260 837,6
BUP approbation
19.05.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
01.09.2005
Réception provisoire
27.02.2007
Coût final htva
256 841,34
Rue Fin, 42-44 et Ransfort, 32
Rue Fin 42-44 vol. 1 Réalisé 712 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
12.09.2002
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
19.12.2003
BE
B612 Associates
Collège avis AP
30.04.2004
CoQ avis AP
27.04.2004
BUP avis AP
26.07.2004
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
22.02.2005
BUP avis dossier
Adjudication
07.10.2005
Entrepreneur
JAZY
Coût à l'attrib. htva
178 755,03
BUP approbation
04.10.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
09.01.2006
Réception provisoire
13.09.2007
Coût final htva
254 538,67
Rue Fin, 34-38
Rue Fin 34-38 vol. 1, 5a Réalisé 713 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
22.05.2003
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
19.12.2003
BE
B612 Associates
Collège avis AP
30.04.2004
CoQ avis AP
27.04.2004
BUP avis AP
07.07.2004
Références Nova
12/PFD/158810
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/158810
Délivrance
06.12.2004
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
22.02.2005
BUP avis dossier
Adjudication
07.10.2005
Entrepreneur
JAZY
Coût à l'attrib. htva
409 572,93
BUP approbation
04.11.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
09.01.2006
Réception provisoire
31.12.2008
Coût final htva
Angle Pierron / Brunfaut
Rue Fernand Brunfaut 42 vol. 1, 5a Réalisé 714 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
30.09.2005
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
20.12.2002
BE
Willemart + Burtonboy
Collège avis AP
03.10.2003
CoQ avis AP
30.09.2003
BUP avis AP
20.11.2003
Références Nova
12/PFD/153105
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/153105
Délivrance
09.03.2004
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
18.01.2005
BUP avis dossier
Adjudication
09.11.2005
Entrepreneur
De Waele
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
22.11.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
09.01.2006
Réception provisoire
30.05.2007
Coût final htva
L'Espoir
Rue Fin 3-13 vol. 2 Réalisé 716 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
25.08.2005
Type de procédure
Date BE
BE
Atelier CARNOY-CRAYON
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
12.01.2007
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
Réception provisoire
01.01.2010
Coût final htva
Rue Brunfaut, 25-35
Rue Fernand Brunfaut 25-35 vol. 2 Projet 717 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
03.07.2003
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
28.11.2007
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Voiries
vol. 4 Projet 718 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Rue de la Colonne, 1
Rue de la Colonne 1 vol. 1, 5a Réalisé 721 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
22.05.2003
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
12.12.2003
BE
Carbone 14
Collège avis AP
23.04.2004
CoQ avis AP
30.03.2004
BUP avis AP
07.06.2004
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
22.02.2005
BUP avis dossier
Adjudication
08.07.2005
Entrepreneur
Balcaen
Coût à l'attrib. htva
304 484,46
BUP approbation
10.08.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
07.11.2005
Réception provisoire
09.02.2007
Coût final htva
355 912,5
Rue Vandermaelen, 1
Rue Vandermaelen 1 vol. 1 Réalisé 722 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
18.10.1999
BE
UNA
Collège avis AP
22.02.2002
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
01.04.2003
Type de procédure
CoQ approbation
25.03.2003
BUP avis dossier
Adjudication
03.09.2004
Entrepreneur
Van Laere-Thiran-A. vandendorpe
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
29.11.2004
Réception provisoire
26.06.2007
Coût final htva
Rue Vandermaelen, 5-7
Rue Vandermaelen 5-7 vol. 1 Réalisé 723 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
18.10.1999
BE
UNA
Collège avis AP
22.02.2002
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
01.04.2003
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
03.09.2004
Entrepreneur
Van Laere-Thiran-A. vandendorpe
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
29.11.2004
Réception provisoire
26.06.2007
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 Projet 1062 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/147453
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/147453
Délivrance
13.01.2004
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva