## Sheet1
Verhaegen, 150
Rue Verhaegen 150 vol. 1 Réalisé 693 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
15.12.2004
BE
Délices Architectes sprl
Collège avis AP
30.10.2002
CoQ avis AP
02.10.2002
BUP avis AP
20.11.2002
Références Nova
13/PFD/149775
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/149775
Délivrance
01.03.2004
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
15.03.2005
BUP avis dossier
Adjudication
22.06.2005
Entrepreneur
Technotra
Coût à l'attrib. htva
273 802,92
BUP approbation
16.11.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
09.01.2006
Réception provisoire
20.09.2007
Coût final htva
332 980,66
Danemark, 15-17 - îlot Rodelle
Rue du Danemark 15-17 vol. 1, 4, 5a Réalisé 694 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
03.11.2003
BE
Atelier d'architecture Georges Pirson
Collège avis AP
15.06.2004
CoQ avis AP
17.02.2004
BUP avis AP
27.07.2004
Références Nova
13/PFD/160844
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/160844
Délivrance
04.08.2005
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
21.06.2005
BUP avis dossier
Adjudication
02.09.2005
Entrepreneur
Sintra
Coût à l'attrib. htva
3 314 742,43
BUP approbation
16.11.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
13.04.2006
Réception provisoire
11.04.2008
Coût final htva
Avenue du Roi, 2
Avenue du Roi 2 vol. 1 Réalisé 695 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
09.07.2002
BE
Philippe Abel
Collège avis AP
09.04.2003
CoQ avis AP
12.03.2003
BUP avis AP
06.05.2003
Références Nova
13/PFD/152976
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/152976
Délivrance
29.11.2004
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
15.03.2005
BUP avis dossier
Adjudication
12.10.2005
Entrepreneur
Technotra
Coût à l'attrib. htva
470 422,1
BUP approbation
16.11.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
09.01.2006
Réception provisoire
14.09.2007
Coût final htva
513 616
Avenue Fonsny, 94 - îlot Rodelle
Avenue Fonsny 94 vol. 1, 5a Réalisé 697 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
31.01.2002
Type de procédure
Date BE
04.11.2003
BE
Atelier d'architecture Georges Pirson
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
29.04.2005
Références Nova
13/PFD/186181
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/186181
Délivrance
01.09.2008
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
16.11.2005
Adjudication
10.12.2005
Entrepreneur
Sintra
Coût à l'attrib. htva
3 314 742,43
BUP approbation
12.10.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
Réception provisoire
11.04.2008
Coût final htva
Rue du Danemark, 19-21-23
Rue du Danemark 19-23 vol. 2 Réalisé 699 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
27.03.2003
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
29.11.2007
Entrepreneur
CVBA LIVINGSTONES SCRL
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
Réception provisoire
01.01.2008
Coût final htva
Croisement Feron-Claes
vol. 4 Réalisé 703 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Services communaux
Collège avis AP
15.06.2004
CoQ avis AP
17.02.2004
BUP avis AP
18.01.2005
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
17.02.2004
BUP avis dossier
Adjudication
08.12.2004
Entrepreneur
PTT
Coût à l'attrib. htva
54 768
BUP approbation
24.01.2005
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
23.05.2005
Réception provisoire
28.06.2005
Coût final htva
Coenraets / Danemark
vol. 4 Réalisé 705 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Services communaux
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
18.12.2002
Entrepreneur
Boucher
Coût à l'attrib. htva
95 004,53
BUP approbation
02.06.2003
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
Réception provisoire
21.01.2004
Coût final htva
95 089,95
Opérations Beliris
vol. 4 Projet 1064 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
13/PFD/145238
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/145238
Délivrance
10.02.2003
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.11.2005
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva