## Sheet1
Terrains rue Léopold Ier
Rue Léopold Ier 42-54 vol. 1 Réalisé 450 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
19.05.2004
BE
Pierre Sauveur (4000 Liège)
Collège avis AP
03.02.2005
CoQ avis AP
BUP avis AP
20.01.2006
Références Nova
04/PFD/162857
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/162857
Délivrance
21.06.2006
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
14.09.2006
Entrepreneur
G. Moury sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
29.11.2006
Echéance exécution
23.12.2006
Début travaux
01.02.2007
Réception provisoire
11.06.2009
Coût final htva
Avenue de la Reine, 325-327
Avenue de la Reine 325-327 vol. 1 Réalisé 452 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
29.03.2004
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
07.10.2004
BE
Jorge M. Slautsky
Collège avis AP
16.06.2005
CoQ avis AP
BUP avis AP
07.02.2006
Références Nova
Délivrance
20.06.2006
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
12.09.2006
Entrepreneur
Mar-Renov sprl
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
29.11.2006
Echéance exécution
23.12.2006
Début travaux
01.01.2007
Réception provisoire
30.10.2009
Coût final htva
Première Maison Communale de Laeken
Rue des Palais Outre-Ponts 458-460 vol. 1, 5a Réalisé 454 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
29.01.2004
BE
Archi 2000
Collège avis AP
16.09.2004
CoQ avis AP
BUP avis AP
28.01.2005
Références Nova
04/PFU/162930
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFU/162930
Délivrance
15.06.2006
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
19.09.2006
Entrepreneur
Louis De Waele sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
29.11.2006
Echéance exécution
23.12.2006
Début travaux
01.03.2007
Réception provisoire
28.05.2009
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 Projet 458 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/171642
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/171642
Délivrance
11.12.2006
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2006
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva