## Sheet1
Brumétal / Le Lorrain
Rue Le Lorrain 6-8 vol. 1 Réalisé 513 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
08.09.2005
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
12.05.2006
BE
MDW Architecture
Collège avis AP
29.09.2006
CoQ avis AP
BUP avis AP
08.11.2006
Références Nova
12/PFD/178644
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/178644
Délivrance
01.06.2007
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
14.11.2007
Entrepreneur
Technotra sa
Coût à l'attrib. htva
1 892 906,52
BUP approbation
04.12.2007
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
01.02.2008
Réception provisoire
21.01.2011
Coût final htva
Brumétal / Van Meyel 39-41
Rue Van Meyel 39-41 vol. 2 Projet 514 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
08.09.2005
Type de procédure
Date BE
BE
Space it
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
01.08.2006
Entrepreneur
Mar-Rénov
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Sambre, 23-33
Rue de la Sambre 23-33 vol. 2 Réalisé 515 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
09.09.2004
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
16.06.2006
BE
Modulo
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
24.06.2009
Entrepreneur
Stallaert sa
Coût à l'attrib. htva
11 121,21
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
21.05.2007
Réception provisoire
12.12.2010
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 Réalisé 516 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/177241
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/177241
Délivrance
23.11.2007
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
Réception provisoire
05.11.2012
Coût final htva
Centre Communautaire Maritime
Rue Vandenboogaerde 93 vol. 5a Réalisé 517 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
11.09.2003
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
01.07.2005
BE
Matador sprl
Collège avis AP
28.10.2005
CoQ avis AP
BUP avis AP
15.12.2005
Références Nova
12/PFD/172126
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/172126
Délivrance
06.04.2006
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
13.10.2006
Entrepreneur
In Advance sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
13.11.2006
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
01.02.2007
Réception provisoire
10.12.2007
Coût final htva