## Sheet1
Anderlecht / Navets
Rue d'Anderlecht 47 vol. 1 Réalisé 481 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
03.02.2005
BE
Délices Architectes sprl
Collège avis AP
13.10.2005
CoQ avis AP
BUP avis AP
09.03.2006
Références Nova
04/PFD/177193
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/177193
Délivrance
30.11.2007
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
11.10.2007
Entrepreneur
Wocon sa
Coût à l'attrib. htva
1 025 957,41
BUP approbation
11.12.2007
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
01.03.2008
Réception provisoire
14.12.2009
Coût final htva
Dam / Verdure
Rue de la Verdure 10-14 vol. 1 Réalisé 483 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
03.02.2005
BE
B612 associates
Collège avis AP
20.10.2005
CoQ avis AP
BUP avis AP
27.02.2006
Références Nova
04/PFD/173759
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/173759
Délivrance
20.12.2006
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
04.10.2007
Entrepreneur
Mar-Renov sprl
Coût à l'attrib. htva
1 495 340,31
BUP approbation
12.11.2007
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
01.03.2008
Réception provisoire
17.08.2010
Coût final htva
Ancienne Savonnerie Heymans
Rue d'Anderlecht 135 vol. 1, 4 Réalisé 484 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
15.07.2003
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
22.06.2005
BE
MDW Architecture
Collège avis AP
23.11.2005
CoQ avis AP
BUP avis AP
09.05.2006
Références Nova
04/PFD/174691
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/174691
Délivrance
24.01.2007
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
20.06.2007
Entrepreneur
CFE sa
Coût à l'attrib. htva
6 892 265
BUP approbation
08.10.2007
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
08.10.2007
Réception provisoire
11.04.2011
Coût final htva
Place Anneessens, 5
Place Anneessens 5 vol. 1 Réalisé 491 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
20.06.2005
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
09.11.2006
BE
Arcanne
Collège avis AP
23.04.2007
CoQ avis AP
BUP avis AP
18.07.2007
Références Nova
04/PFD/181594
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/181594
Délivrance
11.02.2008
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
08.11.2007
Entrepreneur
Moens nv
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
13.12.2007
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
01.03.2008
Réception provisoire
30.06.2010
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 Réalisé 497 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Duynslaegher
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
19.04.2007
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Verhaeren
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
26.11.2007
Réception provisoire
07.04.2009
Coût final htva
Maison de jeunes
Rue du Vautour 4 vol. 5a Réalisé 499 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
-
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
-
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
01.05.2005
Réception provisoire
20.10.2005
Coût final htva
Rue d'Anderlecht, 60-66
Rue d'Anderlecht 60-66 vol. 5a Réalisé 500 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
-
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
-
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2007
Début travaux
15.06.2006
Réception provisoire
16.01.2007
Coût final htva