## Sheet1
Rue Jorez, 33
Rue Jorez 33 vol. 1, 4 Réalisé 506 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
29.11.2005
BE
Rosillon-Clarijs
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/179660
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/179660
Délivrance
07.03.2008
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
18.12.2007
Entrepreneur
In Advance sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
30.11.2007
Réception provisoire
29.04.2010
Coût final htva
1 382 673,62
Opérations Beliris
vol. 4 Projet 507 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/199435
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/199435
Délivrance
09.12.2008
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Voiries commune
vol. 4 Projet 508 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Centre de quartier Rossini
Rue Rossini 14-18 vol. 5a Réalisé 509 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Atelier d'architecture Alain Richard
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/188587
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/188587
Délivrance
25.11.2008
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Jacques Delens
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
Réception provisoire
12.10.2011
Coût final htva
Chaussée de Mons, 202
Chaussée de Mons 202-204 vol. 1 Réalisé 512 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
28.02.2008
Type de procédure
Date BE
20.05.2008
BE
LD2 Architecture sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/199782
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/199782
Délivrance
19.12.2008
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
09.12.2008
Entrepreneur
In Advance sa
Coût à l'attrib. htva
1 606 300
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
28.02.2009
Réception provisoire
01.01.2011
Coût final htva
Espace Jorez-Clinique
vol. 4 En cours 1078 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
07.06.2005
BE
Pechère + Partners
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/179039
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/179039
Délivrance
11.06.2007
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
23.09.2008
Entrepreneur
N.V. Verhaeren & Co
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva