## Sheet1
Av. J. Dubrucq, 224-226
Avenue Jean Dubrucq 224-226 vol. 1, 4, 5a Réalisé 222 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
16.02.2007
BE
B-Architecten
Collège avis AP
26.09.2007
CoQ avis AP
11.09.2007
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/188773
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/188773
Délivrance
23.06.2008
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
18.03.2008
BUP avis dossier
Adjudication
20.08.2008
Entrepreneur
Gillion Construct sa
Coût à l'attrib. htva
3 344 602,16
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
Réception provisoire
06.09.2011
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 Projet 228 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
B+
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/182606
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/182606
Délivrance
17.10.2008
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Maison de Quartier
Rue de la Meuse 44 vol. 5a Réalisé 229 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
30.09.2005
BE
B-Architecten
Collège avis AP
27.01.2006
CoQ avis AP
20.12.2005
BUP avis AP
28.02.2006
Références Nova
12/PFD/174369
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/174369
Délivrance
16.05.2007
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
26.09.2006
BUP avis dossier
Adjudication
25.05.2007
Entrepreneur
Mar-Renov sprl
Coût à l'attrib. htva
319 292,62
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
24.09.2007
Réception provisoire
30.09.2008
Coût final htva
Ludothèque seniors / juniors
Avenue J. Dubrucq 82 vol. 5a Réalisé 230 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
03.02.2006
BE
Délices Architectes sprl
Collège avis AP
19.05.2006
CoQ avis AP
02.05.2006
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/179031
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/179031
Délivrance
01.06.2007
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
07.11.2007
Entrepreneur
Buyse bvba
Coût à l'attrib. htva
189 878,41
BUP approbation
07.11.2007
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
26.01.2008
Réception provisoire
07.10.2008
Coût final htva
209 743,07
Epicerie sociale
Boulevard du Jubilé 42 vol. 5a Réalisé 231 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
04.11.2005
BE
B-Architecten
Collège avis AP
06.03.2006
CoQ avis AP
21.02.2006
BUP avis AP
21.04.2004
Références Nova
12/PFD/175349
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/175349
Délivrance
01.06.2007
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
26.09.2006
BUP avis dossier
Adjudication
25.05.2007
Entrepreneur
WYCOR nv
Coût à l'attrib. htva
155 604,77
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
24.09.2007
Réception provisoire
30.05.2008
Coût final htva
183 416,33
Av. J. Dubrucq, 94-96
Avenue J. Dubrucq 94-96 vol. 1 Réalisé 234 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
26.01.2006
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
08.12.2006
BE
Urban Platform
Collège avis AP
07.02.2007
CoQ avis AP
30.01.2007
BUP avis AP
30.05.2007
Références Nova
12/PFD/182801
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/182801
Délivrance
29.07.2008
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
13.11.2007
BUP avis dossier
Adjudication
28.05.2008
Entrepreneur
Technotra sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
21.12.2008
Début travaux
17.11.2008
Réception provisoire
09.02.2011
Coût final htva