## Sheet1
Rue du Comte de Flandre, 45-51
Rue du Comte de Flandre 45-51 vol. 1 Réalisé 541 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
22.09.2006
BE
CERAU architects Partners
Collège avis AP
16.02.2007
CoQ avis AP
13.02.2007
BUP avis AP
21.03.2007
Références Nova
12/PFD/184118
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/184118
Délivrance
29.12.2008
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
12.02.2008
BUP avis dossier
Adjudication
24.09.2008
Entrepreneur
Gillion
Coût à l'attrib. htva
1 714 567,16
BUP approbation
01.09.2009
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
09.11.2009
Réception provisoire
07.02.2012
Coût final htva
Logements et parc Petite Senne
Rue des Houilleurs 19 vol. 1, 4 Réalisé 542 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
05.06.2006
BE
B-Architecten
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
09.03.2007
Références Nova
12/PFD/183902
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/183902
Délivrance
09.01.2009
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
13.01.2009
BUP avis dossier
Adjudication
15.07.2009
Entrepreneur
PPR-VIDEB
Coût à l'attrib. htva
1 556 706,85
BUP approbation
03.09.2009
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
19.10.2009
Réception provisoire
20.01.2012
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 Projet 545 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
B+ - Grontmij
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/224886
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/224886
Délivrance
17.02.2010
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
02.08.2010
Réception provisoire
Coût final htva
Angle rue du Chien Vert/rue de l'Avenir
vol. 4 Projet 547 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
02.10.2007
BUP avis dossier
Adjudication
18.11.2009
Entrepreneur
Kembo
Coût à l'attrib. htva
2 412 346,97
BUP approbation
08.01.2010
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Intérieur d'îlot MCCS
Rue Mommaerts 2A vol. 4, 5a Réalisé 548 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
19.08.2005
Type de procédure
Date BE
05.05.2006
BE
Cipolat Architecture
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
20.06.2007
Références Nova
12/PFD/183294
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/183294
Délivrance
17.03.2008
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
11.03.2008
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Bajart
Coût à l'attrib. htva
1 342 519,54
BUP approbation
20.03.2009
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
03.08.2009
Réception provisoire
04.11.2011
Coût final htva
Intérieur d'îlot Vaartkapoen
vol. 5a Projet 549 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Maison des femmes
Rue du Jardinier 77-79 vol. 1, 5a Réalisé 553 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
19.09.2007
BE
Atelier d'architecture De Visscher et Vincentelli
Collège avis AP
13.02.2008
CoQ avis AP
12.02.2008
BUP avis AP
07.03.2008
Références Nova
12/PFD/200287
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/200287
Délivrance
08.06.2009
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
15.09.2009
BUP avis dossier
Adjudication
19.10.2009
Entrepreneur
E. De Kempeneer sa
Coût à l'attrib. htva
1 550 166,57
BUP approbation
24.11.2009
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
03.03.2010
Réception provisoire
15.12.2011
Coût final htva
Rue de l'Ecole, 63-65 et rue du Facteur, 25
Rue de l'Ecole 63-65 vol. 2 Projet 554 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Moulins (Avenir/Sainctelette)
vol. 4 Réalisé 555 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Service des Projets Subsidiés
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/174004
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/174004
Délivrance
13.06.2007
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
27.08.2008
Entrepreneur
Mandoux
Coût à l'attrib. htva
37 115,17
BUP approbation
17.10.2008
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
07.09.2009
Coût final htva