## Sheet1
Vander Bruggen - Libre Examen
Avenue Vander Bruggen 101 vol. 1 Réalisé 520 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
14.10.2008
BE
Délices Architectes sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/226056
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/226056
Délivrance
21.12.2009
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
22.12.2009
Entrepreneur
Balcaen et Fils sprl
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
19.01.2012
Coût final htva
Aumale, 107-109
Rue d'Aumale 107-109 vol. 1 Réalisé 522 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
30.09.2008
BE
BAEB
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/228203
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/228203
Délivrance
21.12.2009
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
15.12.2009
Entrepreneur
Technotra sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
28.09.2011
Coût final htva
Prétoire, 57
Rue du Prétoire 57 vol. 1 Réalisé 523 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
03.03.2009
BE
fp architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/228201
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/228201
Délivrance
17.12.2009
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
22.12.2009
Entrepreneur
Brudex sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
25.01.2010
Réception provisoire
01.12.2011
Coût final htva
426 009,21
Opérations Beliris
vol. 4 Projet 527 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/199936
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/199936
Délivrance
02.09.2009
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Voiries commune
vol. 4 Projet 528 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Greffe, 5A
Rue du Greffe 5A vol. 1, 5a Réalisé 531 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
09.09.2008
BE
fp architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/226057
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/226057
Délivrance
21.12.2009
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
15.12.2009
Entrepreneur
Technotra sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
05.02.2010
Réception provisoire
01.09.2011
Coût final htva
1 048 432,9
Sébastopol - Birmingham
vol. 1 En cours 533 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
30.12.2008
BE
Délices Architectes sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/235424
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/235424
Délivrance
21.12.2009
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
15.12.2009
Entrepreneur
Technotra sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva