## Sheet1
Brochet 4, 6, 10,14, 16, 26 et 32
Rue du Brochet 4-32 vol. 1 Réalisé 971 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Atelier TETRA
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
22.12.1997
Entrepreneur
Jacques Delens
Coût à l'attrib. htva
1 355 586,15
BUP approbation
10.07.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
15.06.1998
Réception provisoire
17.12.1999
Coût final htva
1 456 976,92
Gray 116-120
Rue Gray 116-120 vol. 1 Réalisé 972 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
COLUMN
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
09/PFD/114779-01
https://openpermits.brussels/fr/_09/PFD/114779-01
Délivrance
08.07.1998
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Fabel Managment SA
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
09.12.1997
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
01.05.1998
Réception provisoire
08.11.1999
Coût final htva
Gray 162, 164, 166 et 168
Rue Gray 162-168 vol. 1 Réalisé 974 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
01.01.1996
BE
Art & Build Projet Managment
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
09/PFD/115328-01
https://openpermits.brussels/fr/_09/PFD/115328-01
Délivrance
18.09.1998
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
05.01.1998
Entrepreneur
Van Brabant & Fils SA
Coût à l'attrib. htva
855 487,61
BUP approbation
09.07.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
03.08.1998
Réception provisoire
16.03.2000
Coût final htva
956 681,31
Gray 262
Rue Gray 262 vol. 1 Réalisé 975 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
16.09.1994
Entrepreneur
BRINTED SA
Coût à l'attrib. htva
24 191,58
BUP approbation
30.01.1995
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
04.10.1994
Réception provisoire
30.11.1994
Coût final htva
26 118,04
Gray 266-268
Rue Gray 266-268 vol. 1 Réalisé 976 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
01.12.1995
BE
Atelier TETRA
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
05.02.1996
Entrepreneur
S.A. E.G. Constructions
Coût à l'attrib. htva
323 017,26
BUP approbation
22.03.1996
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
02.09.1996
Réception provisoire
22.10.1997
Coût final htva
427 300,68
Gray 296/302 - Serpentin 4
Rue Gray 296-302 vol. 1 Réalisé 977 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Deleuze Metzger & Associes SA
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
09/PFD/109977-01
https://openpermits.brussels/fr/_09/PFD/109977-01
Délivrance
21.12.1998
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
05.01.1998
Entrepreneur
300/302: B.E.L.O. SA - 296/298: BRINTED SA
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
06.07.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
19.01.1998
Réception provisoire
31.07.1999
Coût final htva
Gray 308
Rue Gray 308 vol. 1 Réalisé 978 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
23.10.1995
BE
Jean-Marie Gillet Architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
09/PFD/105603-01
https://openpermits.brussels/fr/_09/PFD/105603-01
Délivrance
09.07.2008
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
17.11.1997
Entrepreneur
Belgium Engineering Leading Office SA
Coût à l'attrib. htva
112 701,31
BUP approbation
16.02.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
03.08.1998
Réception provisoire
19.05.1999
Coût final htva
119 433,09
Natation 5
Rue de la Natation 5 vol. 1 Réalisé 979 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
09/PFD/110094-01
https://openpermits.brussels/fr/_09/PFD/110094-01
Délivrance
10.07.1997
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
16.02.1998
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
20.04.1998
Réception provisoire
31.12.1998
Coût final htva
Gray 128-132
Rue Gray 128-132 vol. 2 Réalisé 981 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
Réception provisoire
01.01.1998
Coût final htva
Voiries
vol. 4 Réalisé 987 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
30.10.1995
Entrepreneur
De Kempeneer (4.3)
Coût à l'attrib. htva
230 582,4
BUP approbation
06.02.1996
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
20.05.1996
Réception provisoire
04.09.1997
Coût final htva
224 567,63