## Sheet1
Rue Fineau, 34
Rue Fineau 34 vol. 1 Réalisé 564 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Délices Architectes sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/227241
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/227241
Délivrance
23.03.2010
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
16.12.2009
Entrepreneur
Technotra
Coût à l'attrib. htva
597 729,77
BUP approbation
11.06.2010
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
26.01.2012
Coût final htva
Voiries
vol. 4 Projet 569 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Grontmij
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
05.11.2009
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
THV Wegebo - De Dender
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Oasis
vol. 4, 5a Réalisé 571 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Samyn and Partners
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
15.04.2009
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
11.01.2010
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
13.04.2011
Coût final htva
Rue Fransman 131 (asbl ABC)
Rue Fransman 131 vol. 5a Réalisé 572 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
BE
Defleur - Therssen
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
09.08.2006
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
marché par lots (10 lots)
Coût à l'attrib. htva
436 276,25
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
Réception provisoire
24.09.2008
Coût final htva
529 804,32
Maison des familles
Rue Steyls 36 vol. 5a Réalisé 573 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Ar - Te
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/197363
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/197363
Délivrance
16.03.2009
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
BAKS B.V.B.A.
Coût à l'attrib. htva
481 447,62
BUP approbation
25.06.2010
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
01.03.2010
Réception provisoire
22.11.2011
Coût final htva
629 852,43
Rue De Vrière, 29
Rue De Vrière 29 vol. 1 Réalisé 576 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
25.06.2007
Type de procédure
Date BE
BE
Arcanne Atelier d’architecture
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/226512
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/226512
Délivrance
04.04.2010
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Mar-Renov
Coût à l'attrib. htva
2 105 187,07
BUP approbation
08.06.2010
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
01.01.2010
Réception provisoire
31.12.2012
Coût final htva
Rue Thys-Vanham, 15-19
Rue Thys-Vanham 15-19 vol. 1, 5a Réalisé 577 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Daniel Coussens
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/225838
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/225838
Délivrance
15.04.2010
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
22.10.2009
Entrepreneur
Laurent sprl
Coût à l'attrib. htva
854 070,96
BUP approbation
14.10.2010
Echéance exécution
22.12.2009
Début travaux
01.02.2010
Réception provisoire
01.10.2012
Coût final htva
854 070,96