## Sheet1
Rue Verte, 38-40
Rue Verte 38-40 vol. 1 Réalisé 375 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
18.12.2007
BE
O² Architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
29.04.2008
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/191041
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/191041
Délivrance
13.05.2009
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
07.07.2009
Entrepreneur
Technotra
Coût à l'attrib. htva
554 198,13
BUP approbation
25.02.2010
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
Réception provisoire
03.02.2011
Coût final htva
756 541,54
Rue Verte, 52
Rue Verte 52 vol. 1 Réalisé 376 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
25.09.2007
BE
Antex
Collège avis AP
CoQ avis AP
18.03.2008
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/189208
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/189208
Délivrance
23.06.2009
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
28.04.2009
BUP avis dossier
Adjudication
07.07.2009
Entrepreneur
In Advance SA
Coût à l'attrib. htva
385 766,8
BUP approbation
25.02.2010
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
01.12.2009
Réception provisoire
30.09.2010
Coût final htva
Rue Godefroid de Bouillon, 50-52
Rue Godefroid de Bouillon 50-52 vol. 1 Réalisé 377 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
11.09.2007
BE
Atelier d'architecture Guy Melviez sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
18.03.2008
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/191042
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/191042
Délivrance
24.06.2009
Type de procédure
CoQ approbation
26.05.2009
BUP avis dossier
Adjudication
29.06.2010
Entrepreneur
Technotra
Coût à l'attrib. htva
223 245,39
BUP approbation
06.09.2010
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
15.12.2010
Réception provisoire
01.03.2012
Coût final htva
323 506,17
Rue Godefroid de Bouillon, 64
Rue Godefroid de Bouillon 64 vol. 1 Réalisé 378 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
18.12.2007
BE
L.H.L.
Collège avis AP
CoQ avis AP
29.04.2008
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/197421
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/197421
Délivrance
12.10.2009
Type de procédure
CoQ approbation
25.03.2010
BUP avis dossier
Adjudication
29.06.2010
Entrepreneur
Brudex
Coût à l'attrib. htva
287 160,6
BUP approbation
06.09.2010
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
18.10.2010
Réception provisoire
12.09.2012
Coût final htva
525 531,84
Rue Saint-François, 34-36
Rue Saint-François 34-36 vol. 1, 5a Réalisé 380 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
O² Architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/94202-01
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/94202-01
Délivrance
17.04.2009
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
22.04.2008
Entrepreneur
In Advance
Coût à l'attrib. htva
1 445 142,61
BUP approbation
25.06.2008
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
03.08.2009
Réception provisoire
09.06.2011
Coût final htva
Rue Saint-François, 4-10
Rue Saint-François 4-10 vol. 1, 5a Réalisé 381 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
30.08.2006
Type de procédure
Date BE
BE
Archigraph
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
14/DER/225284
https://openpermits.brussels/fr/_14/DER/225284
Délivrance
24.06.2009
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
22.04.2008
Entrepreneur
Socatra
Coût à l'attrib. htva
1 147 887
BUP approbation
25.06.2008
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
Réception provisoire
08.12.2010
Coût final htva
Rue Saint-François, 68
Rue Saint-François 68 vol. 1 Réalisé 382 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
31.12.2007
BE
Atelier d'architecture Guy Melviez sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
18.03.2008
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/224477
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/224477
Délivrance
21.12.2009
Type de procédure
CoQ approbation
25.03.2010
BUP avis dossier
Adjudication
29.06.2010
Entrepreneur
In Advance sa
Coût à l'attrib. htva
474 499,56
BUP approbation
06.09.2010
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
28.10.2010
Réception provisoire
20.03.2012
Coût final htva
617 427,07
Rue de l'Union, 10-14
Rue de l'Union 10-14 vol. 1, 4, 5a Réalisé 383 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
A.D.E.
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
14/DER/401925
https://openpermits.brussels/fr/_14/DER/401925
Délivrance
10.08.2011
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
29.06.2010
Entrepreneur
Socatra/In Advance SA
Coût à l'attrib. htva
2 441 904,84
BUP approbation
27.09.2010
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
Réception provisoire
12.11.2013
Coût final htva
Rue Godefroid de Bouillon, 18
Rue Godefroid de Bouillon 18 vol. 1 Réalisé 384 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
31.12.2007
BE
L.H.L.
Collège avis AP
CoQ avis AP
29.04.2008
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/197390
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/197390
Délivrance
09.03.2009
Type de procédure
CoQ approbation
25.03.2010
BUP avis dossier
Adjudication
29.06.2010
Entrepreneur
Brudex
Coût à l'attrib. htva
297 448,7
BUP approbation
06.09.2010
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
18.10.2010
Réception provisoire
01.01.2012
Coût final htva
Rue Brialmont, 23
Rue Brialmont 23 vol. 1 Réalisé 385 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
18.12.2007
BE
Antex
Collège avis AP
CoQ avis AP
18.03.2008
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/189179
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/189179
Délivrance
13.08.2008
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
28.04.2009
BUP avis dossier
Adjudication
07.07.2009
Entrepreneur
Brudex
Coût à l'attrib. htva
185 903,63
BUP approbation
25.02.2010
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
09.11.2009
Réception provisoire
11.05.2010
Coût final htva
Acquisitions et rénovations d'immeubles
vol. 1 Projet 387 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
-
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Angle Prairie / Brabant
vol. 1 Réalisé 388 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
Date BE
04.06.2011
BE
3A - Architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/480514
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/480514
Délivrance
03.09.2013
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
19.11.2015
Entrepreneur
Balcaen & Fils sprl
Coût à l'attrib. htva
1 285 745,03
BUP approbation
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
30.01.2017
Réception provisoire
09.03.2020
Coût final htva
Voiries commune
vol. 4 Projet 391 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 En cours 392 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
15.05.2012
BE
Bas Smets - Charbonneau - Bouwtechniek
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/543941
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/543941
Délivrance
08.06.2016
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Eurovia
Coût à l'attrib. htva
3 564 598,38
BUP approbation
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
21.10.2019
Réception provisoire
Coût final htva
Rue de la Poste / Ecole Tournesols / Bains
Rue de la Poste 51-53 vol. 5a Réalisé 394 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Commune de Saint-Josse
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
04.09.2007
BUP avis dossier
Adjudication
15.12.2009
Entrepreneur
In Advance SA
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
Réception provisoire
30.06.2010
Coût final htva