## Sheet1
Angle Wemmel - Eglise Saint-Pierre (Publivenor)
Chaussée de Wemmel 263 vol. 1 Réalisé 606 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
05.09.2006
BE
J.-L. Notté
Collège avis AP
19.06.2007
CoQ avis AP
06.02.2007
BUP avis AP
20.07.2007
Références Nova
10/PFD/180747
https://openpermits.brussels/fr/_10/PFD/180747
Délivrance
04.09.2007
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
18.12.2007
BUP avis dossier
Adjudication
11.12.2007
Entrepreneur
In Advance
Coût à l'attrib. htva
518 867,92
BUP approbation
27.02.2007
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
18.08.2008
Réception provisoire
08.12.2009
Coût final htva
753 813,9
Wemmel, 229 (Magritte)
Chaussée de Wemmel 229 vol. 1, 5a Réalisé 607 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
01.05.2009
BE
Roose & Partners + Marcq & Roba + Bagon
Collège avis AP
16.03.2010
CoQ avis AP
BUP avis AP
19.02.2010
Références Nova
10/PFD/281175
https://openpermits.brussels/fr/_10/PFD/281175
Délivrance
24.12.2010
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
23.11.2010
Entrepreneur
Roegiers & Co
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
09.02.2011
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
04.04.2011
Réception provisoire
29.10.2013
Coût final htva
Voiries
vol. 4 Réalisé 610 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
Réception provisoire
17.12.2012
Coût final htva
Infrastructures Pfizer
Rue Théodor 108 vol. 5a Réalisé 614 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
11.09.2007
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
23.12.2008
BE
LD2 Architecture sprl
Collège avis AP
29.09.2009
CoQ avis AP
29.06.2009
BUP avis AP
17.05.2010
Références Nova
10/PFD/236055
https://openpermits.brussels/fr/_10/PFD/236055
Délivrance
03.06.2010
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
CoQ approbation
20.04.2010
BUP avis dossier
Adjudication
31.12.2009
Entrepreneur
In Advance
Coût à l'attrib. htva
1 800 933,01
BUP approbation
27.05.2010
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
25.05.2010
Réception provisoire
27.06.2012
Coût final htva
3 826 180,97
Crèche Pfizer
Chaussée de Wemmel 93 vol. 5a Réalisé 1152 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
22.06.2010
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
17.12.2010
Début travaux
Réception provisoire
01.09.2015
Coût final htva