## Sheet1
Menin / Etangs Noirs
Rue des Etangs Noirs 76-80 vol. 1, 4, 5a En cours 296 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
18.09.2008
Type de procédure
Date BE
28.10.2010
BE
OB-DR architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
30.10.2012
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
16.10.2013
Entrepreneur
Gillion Construct
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
16.12.2011
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Ostende / Vanderdussen
Rue Vanderdussen 63 vol. 1 Réalisé 300 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
09.07.2009
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
16.06.2010
BE
Emmanuel Bouffioux sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
17.10.2011
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
09.10.2011
Entrepreneur
Gillion Construct
Coût à l'attrib. htva
1 320 484,99
BUP approbation
01.12.2011
Echéance exécution
16.12.2011
Début travaux
16.12.2011
Réception provisoire
25.11.2013
Coût final htva
1 379 380,14
Etangs Noirs / Vandenpeereboom
Rue Vandenpeereboom 22 vol. 2 Réalisé 301 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
20.09.2007
Type de procédure
Date BE
BE
AM Stekke+Fraas – Atelier 229
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/586694
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/586694
Délivrance
11.02.2020
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Thomas & Piron
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
16.12.2011
Début travaux
Réception provisoire
08.11.2019
Coût final htva
Voiries commune
vol. 4 Réalisé 302 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
26.11.2008
BE
Survey & Aménagement
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
11.06.2008
Entrepreneur
Artgineering
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
16.12.2011
Début travaux
Réception provisoire
17.02.2011
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 Réalisé 303 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/402912
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/402912
Délivrance
03.11.2011
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
16.12.2011
Début travaux
Réception provisoire
01.01.2014
Coût final htva
Chaussée de Gand, 375
Chaussée de Gand 375 vol. 1, 5a Réalisé 538 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
18.09.2008
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
22.07.2009
BE
Pierre Blondel Architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/277770
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/277770
Délivrance
21.03.2011
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
28.09.2011
Entrepreneur
Democo sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
01.12.2001
Echéance exécution
16.12.2011
Début travaux
Réception provisoire
22.08.2014
Coût final htva
1 662 594,04
Rue Decock, 99-101
Rue Decock 99-101 vol. 1, 5a Réalisé 539 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
18.09.2008
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
28.04.2010
BE
OB-DR
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/337540
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/337540
Délivrance
23.12.2011
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
09.10.2011
Entrepreneur
Gillion Construct
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
28.11.2011
Echéance exécution
16.12.2011
Début travaux
16.12.2011
Réception provisoire
30.04.2014
Coût final htva
1 462 288,47