## Sheet1
Place Rouppe, 1-2
Place Rouppe 1-2 vol. 1 Réalisé 307 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
20.12.2010
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
31.05.2012
BE
Atelier 55 sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
25.04.2013
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
18.10.2012
Entrepreneur
Sogepar sprl
Coût à l'attrib. htva
761 843,59
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
21.01.2013
Réception provisoire
13.04.2015
Coût final htva
Rue Terre-Neuve, 118-124
Rue Terre-Neuve 118-124 vol. 1 Réalisé 309 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
09.09.2010
BE
P&P Architectes
Collège avis AP
03.03.2011
CoQ avis AP
10.01.2012
BUP avis AP
08.09.2011
Références Nova
04/PFD/404085
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/404085
Délivrance
03.08.2012
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
18.10.2012
Entrepreneur
Gilicon nv
Coût à l'attrib. htva
1 157 002,96
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
Réception provisoire
03.04.2015
Coût final htva
Axe Stalingrad-Midi
vol. 4 Projet 312 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Espaces Mobilités
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/405840
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/405840
Délivrance
02.03.2012
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Voiries commune
vol. 4 Projet 313 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Crèche de la Dalle de la Querelle
Rue Vanderhaegen 14 vol. 5a Réalisé 314 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
23.12.2010
BE
BEAI sa
Collège avis AP
CoQ avis AP
10.01.2012
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/405630
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/405630
Délivrance
24.08.2012
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
27.04.2011
Entrepreneur
Jacques Delens
Coût à l'attrib. htva
2 656 113
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
06.05.2013
Réception provisoire
22.10.2014
Coût final htva
Salle de sport Buls
Boulevard Lemonnier 110 vol. 5a Réalisé 315 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
ArtBuild Architects
Collège avis AP
26.11.2009
CoQ avis AP
10.01.2012
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/285598
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/285598
Délivrance
05.12.2011
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
16.08.2012
Entrepreneur
BAKS bvba
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
08.01.2013
Réception provisoire
22.04.2014
Coût final htva
Rue Philippe de Champagne, 35-37
Rue Philippe de Champagne 35-37 vol. 2 Projet 318 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
MDW architecture
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
04.05.2011
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
10.10.2011
Réception provisoire
Coût final htva
Vitrines Gare du Midi
Boulevard Lemonnier 132-172 vol. 5a Projet 320 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Zest design + architecture
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
WOCON
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva