## Sheet1
Courtois / Ruisseau
Petite Rue Courtois 5 vol. 1 Réalisé 932 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Pierre Blondel Architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/109670-01
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/109670-01
Délivrance
09.04.1997
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
27.02.1998
Entrepreneur
M et M SITTY
Coût à l'attrib. htva
861 609,83
BUP approbation
19.03.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
02.06.1998
Réception provisoire
13.01.2000
Coût final htva
932 022,82
Maroquin, 12-14
Rue du Maroquin 12-14 vol. 1 Réalisé 934 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Burtonboy
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/109300-01
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/109300-01
Délivrance
11.12.1996
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
20.02.1998
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
Réception provisoire
01.01.1999
Coût final htva
Parvis Saint-Jean-Baptiste et abords
vol. 4 Réalisé 936 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
27.02.1998
Entrepreneur
Verhaeren (lot 1)
Coût à l'attrib. htva
693 254,82
BUP approbation
19.03.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
03.08.1998
Réception provisoire
15.11.1999
Coût final htva
Mommaerts / Presbytère
Rue du Presbytère 17 vol. 1 Réalisé 943 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Lowette bureau d'architecture
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
13.02.1998
Entrepreneur
M et M SITTY
Coût à l'attrib. htva
1 227 074,14
BUP approbation
19.03.1998
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
18.05.1998
Réception provisoire
12.01.1999
Coût final htva
1 375 365,74