## Sheet1
Gallait, 176 - crèche et logements
Rue Gallait 176 vol. 1, 5a Réalisé 208 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
17.09.2008
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
14.12.2010
BE
Atelier d'architecture De Visscher et Vincentelli
Collège avis AP
01.02.2011
CoQ avis AP
18.11.2010
BUP avis AP
29.06.2011
Références Nova
15/PFD/405018
https://openpermits.brussels/fr/_15/PFD/405018
Délivrance
18.06.2012
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
07.06.2012
BUP avis dossier
10.12.2012
Adjudication
26.10.2012
Entrepreneur
Balcaen et Fils sprl
Coût à l'attrib. htva
1 752 877,33
BUP approbation
11.02.2013
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
09.01.2013
Réception provisoire
17.11.2014
Coût final htva
Rue d'Anethan, 6-8
Rue d'Anethan 8 vol. 1 Réalisé 210 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
30.03.2011
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
13.12.2011
BE
Atelier d'architecture Georges Pirson
Collège avis AP
21.02.2012
CoQ avis AP
08.02.2012
BUP avis AP
09.03.2012
Références Nova
477643
https://openpermits.brussels/fr/_477643
Délivrance
06.05.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
07.06.2012
BUP avis dossier
10.12.2012
Adjudication
26.10.2012
Entrepreneur
Vicki
Coût à l'attrib. htva
1 622 900,98
BUP approbation
01.02.2013
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
07.01.2013
Réception provisoire
10.12.2014
Coût final htva
Immeuble Navez-Portaels
Rue Portaels 158 vol. 1 Réalisé 211 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
04.02.2005
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
25.10.2011
BE
V+ et MS-a
Collège avis AP
21.02.2012
CoQ avis AP
08.02.2012
BUP avis AP
19.03.2012
Références Nova
15/PFD/472695
https://openpermits.brussels/fr/_15/PFD/472695
Délivrance
28.01.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
07.06.2012
BUP avis dossier
10.12.2012
Adjudication
26.10.2012
Entrepreneur
Balcaen et fils
Coût à l'attrib. htva
1 546 255,49
BUP approbation
17.12.2012
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
10.01.2013
Réception provisoire
26.02.2015
Coût final htva
Angle Navez / Anethan
Rue Navez 109-111 vol. 1 Réalisé 212 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
15.10.2008
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
08.11.2011
BE
LOW architecten
Collège avis AP
17.01.2012
CoQ avis AP
11.01.2012
BUP avis AP
09.03.2012
Références Nova
471952
https://openpermits.brussels/fr/_471952
Délivrance
11.10.2012
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
07.06.2012
BUP avis dossier
10.12.2012
Adjudication
26.10.2012
Entrepreneur
Bouwwerken Herman bvba
Coût à l'attrib. htva
898 783,88
BUP approbation
18.12.2012
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
11.01.2013
Réception provisoire
18.12.2014
Coût final htva
Rue Portaels, 3-7
Rue Portaels 3-7 vol. 2 Projet 213 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
27.05.2009
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
BE
ASAP Architecture
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
PU/462292
https://openpermits.brussels/fr/_PU/462292
Délivrance
19.06.2012
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
16.11.2011
Entrepreneur
via Livingstone asbl
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Espace public Beliris
Rue Metsys avenue Voltaire vol. 4 Réalisé 215 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Beliris +
Collège avis AP
CoQ avis AP
24.02.2010
BUP avis AP
Références Nova
15/PFD/286859
https://openpermits.brussels/fr/_15/PFD/286859
Délivrance
07.02.2011
Type de procédure
CoQ approbation
15.05.2011
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
VIABUILD
Coût à l'attrib. htva
942 470
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
01.01.2013
Réception provisoire
10.09.2013
Coût final htva
Espace public Commune
vol. 4 Réalisé 216 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
15.05.2011
BUP avis dossier
Adjudication
28.12.2010
Entrepreneur
KEMBO
Coût à l'attrib. htva
272 224,82
BUP approbation
06.04.2011
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
01.06.2011
Réception provisoire
21.12.2011
Coût final htva
229 619,34
Salle de sport Portaels
Rue Portaels 81 vol. 5a En cours 217 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
03.03.2014
BE
2DVW Architecten
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
27.05.2015
Références Nova
15/PFD/610268
https://openpermits.brussels/fr/_15/PFD/610268
Délivrance
12.04.2017
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Maison de quartier Navez
Rue Navez 43 vol. 5a Réalisé 218 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
15.12.2009
BE
Vanden Eeckhoudt - Creyf Architectes
Collège avis AP
23.03.2010
CoQ avis AP
28.01.2010
BUP avis AP
07.07.2010
Références Nova
15/PFD/283720
https://openpermits.brussels/fr/_15/PFD/283720
Délivrance
24.12.2010
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
15.05.2011
BUP avis dossier
Adjudication
13.10.2011
Entrepreneur
Wocon nv
Coût à l'attrib. htva
564 609,69
BUP approbation
04.09.2012
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
13.02.2009
Réception provisoire
04.06.2013
Coût final htva
Princesse Elisabeth, 48
Avenue Princesse Elisabeth 48 vol. 1 Réalisé 221 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
29.09.2010
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
24.01.2012
BE
AgwA architectes
Collège avis AP
28.02.2012
CoQ avis AP
08.02.2012
BUP avis AP
08.05.2012
Références Nova
473269
https://openpermits.brussels/fr/_473269
Délivrance
06.02.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
07.06.2012
BUP avis dossier
10.12.2012
Adjudication
26.10.2012
Entrepreneur
Roosen SA
Coût à l'attrib. htva
1 091 836,68
BUP approbation
18.12.2012
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
11.01.2013
Réception provisoire
27.01.2015
Coût final htva
Place Verboekhoven et rue Portaels
vol. 4 Réalisé 683 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
16.11.2010
BE
MS-a et Ney
Collège avis AP
08.03.2011
CoQ avis AP
24.02.2011
BUP avis AP
22.06.2011
Références Nova
15/PFD/405017
https://openpermits.brussels/fr/_15/PFD/405017
Délivrance
29.11.2011
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
07.06.2012
BUP avis dossier
Adjudication
26.10.2012
Entrepreneur
Herbosch-Kiere
Coût à l'attrib. htva
506 350,39
BUP approbation
27.08.2013
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
Réception provisoire
12.09.2014
Coût final htva
Espace Gallait
Rue Gallait 94 vol. 4 Réalisé 684 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
25.05.2011
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
13.12.2011
BE
Pigeon et Ochej
Collège avis AP
21.02.2012
CoQ avis AP
08.02.2012
BUP avis AP
09.03.2012
Références Nova
15/PFD/475794
https://openpermits.brussels/fr/_15/PFD/475794
Délivrance
06.02.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
07.06.2012
BUP avis dossier
10.12.2012
Adjudication
26.10.2012
Entrepreneur
Collewaert bvba puis EDK
Coût à l'attrib. htva
466 593,8
BUP approbation
11.02.2013
Echéance exécution
22.12.2012
Début travaux
08.01.2013
Réception provisoire
03.07.2015
Coût final htva