## Sheet1
Gand-Flandre
Rue du Comte de Flandre 1 vol. 1 Réalisé 79 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
11.04.2012
BE
B612 Associates
Collège avis AP
03.10.2012
CoQ avis AP
19.06.2012
BUP avis AP
14.12.2012
Références Nova
Délivrance
25.11.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
19.03.2013
BUP avis dossier
Adjudication
25.09.2013
Entrepreneur
Gillion Construct SA
Coût à l'attrib. htva
1 776 412,28
BUP approbation
10.10.2013
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
20.02.2014
Réception provisoire
04.04.2016
Coût final htva
Avenir
Rue de l'Avenir 19-21 vol. 1 Réalisé 80 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
10.12.2008
BE
Cipolat Architecture
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/270213
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/270213
Délivrance
28.06.2010
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
19.01.2010
BUP avis dossier
Adjudication
29.12.2010
Entrepreneur
Balcaen et fils sprl
Coût à l'attrib. htva
1 168 984,4
BUP approbation
13.12.2011
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
04.12.2013
Coût final htva
Quai des Charbonnages, 8
Quai des Charbonnages 8 vol. 2 Réalisé 83 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
17.10.2012
BE
Modulo Architects
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
26.12.2012
Entrepreneur
DEMO J.V. sa
Coût à l'attrib. htva
32 200,8
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
03.04.2013
Coût final htva
Quai du Hainaut, 23
Quai du Hainaut 23 vol. 2 Projet 84 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Rue de la Perle, 3
Rue de la Perle 3 vol. 2 Réalisé 85 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Modulo Architects
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
31.07.2013
Entrepreneur
DEMO J.V. sa
Coût à l'attrib. htva
37 859,9
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
23.10.2013
Coût final htva
Place communale de Molenbeek
vol. 4 Réalisé 86 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
A Practice
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/465969
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/465969
Délivrance
19.12.2012
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
15.05.2012
BUP avis dossier
Adjudication
21.08.2013
Entrepreneur
Verbruggen bvba
Coût à l'attrib. htva
1 282 020,16
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
04.11.2013
Réception provisoire
24.10.2014
Coût final htva
Espace Pierron
vol. 4 Réalisé 90 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Suède 36 sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
17.10.2012
Entrepreneur
Malice SA
Coût à l'attrib. htva
394 744,45
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
04.12.2013
Coût final htva
Espace hôtelier Belle-Vue
Quai du Hainaut 31-39 vol. 5a Réalisé 91 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
25.11.2009
BE
L'Escaut architectures
Collège avis AP
07.07.2010
CoQ avis AP
21.09.2010
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/336956
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/336956
Délivrance
24.02.2012
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
27.09.2011
BUP avis dossier
Adjudication
14.03.2012
Entrepreneur
Democo sa
Coût à l'attrib. htva
4 739 569,38
BUP approbation
26.03.2012
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
01.10.2016
Coût final htva
Terrasses restos sociaux
Rue Comte de Flandre 13 vol. 5a Réalisé 92 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
-
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
-
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
01.10.2016
Coût final htva
Infrastructures Chaussée de Merchtem
Chaussée de Merchtem 19 vol. 5a Réalisé 93 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
30.06.2011
Type de procédure
Date BE
31.07.2012
BE
PT Architecten
Collège avis AP
14.11.2012
CoQ avis AP
06.11.2012
BUP avis AP
18.12.2012
Références Nova
12/PFD/482251
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/482251
Délivrance
06.08.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
19.03.2013
BUP avis dossier
Adjudication
02.10.2013
Entrepreneur
Gillion Construct SA
Coût à l'attrib. htva
2 068 424,83
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
20.01.2014
Réception provisoire
01.10.2016
Coût final htva
Petite Senne II
Rue Sainte-Marie 31-35 vol. 1, 4 Réalisé 95 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
31.07.2012
BE
Pierre Blondel Architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
05.12.2013
Type de procédure
CoQ approbation
19.03.2013
BUP avis dossier
Adjudication
23.10.2013
Entrepreneur
CFE Brabant
Coût à l'attrib. htva
1 179 121,54
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
20.02.0014
Réception provisoire
30.09.2016
Coût final htva
Petite Senne
Rue Vandermaelen 8-18 vol. 1, 5a Réalisé 97 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
11.07.2012
BE
K2A sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
20.09.2013
Type de procédure
CoQ approbation
19.03.2013
BUP avis dossier
Adjudication
25.10.2013
Entrepreneur
Gillion Construct S.A.
Coût à l'attrib. htva
1 788 124,4
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
20.02.2014
Réception provisoire
01.10.2016
Coût final htva
Piétro
vol. 4 Réalisé 466 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
01.09.2010
BE
Suède 36 sprl
Collège avis AP
23.03.2011
CoQ avis AP
01.03.2011
BUP avis AP
28.04.2011
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
07.11.2012
Entrepreneur
De Dender nv
Coût à l'attrib. htva
389 790,36
BUP approbation
13.12.2012
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
25.09.2013
Coût final htva