## Sheet1
Voiries commune
vol. 4 Réalisé 336 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
20.12.2010
BE
R²D² Architecture
Collège avis AP
07.07.2011
CoQ avis AP
29.06.2011
BUP avis AP
07.02.2012
Références Nova
07/PFD/461778
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/461778
Délivrance
18.07.2012
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
09.05.2012
BUP avis dossier
Adjudication
08.11.2012
Entrepreneur
Viabuild n.v.
Coût à l'attrib. htva
333 434,25
BUP approbation
27.02.2013
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
29.07.2013
Réception provisoire
05.06.2014
Coût final htva
Divercity
Avenue du Pont de Luttre 140 vol. 4, 5a Réalisé 337 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
13.10.2011
BE
SM V+/MSA
Collège avis AP
14.06.2012
CoQ avis AP
06.06.2012
BUP avis AP
07.11.2012
Références Nova
25424
https://openpermits.brussels/fr/_25424
Délivrance
31.07.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
19.12.2012
BUP avis dossier
Adjudication
03.10.2013
Entrepreneur
AM sa GR THIRAN + sa Van Laere
Coût à l'attrib. htva
5 856 169,33
BUP approbation
08.11.0013
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
20.01.2014
Réception provisoire
10.02.2016
Coût final htva
Salle de sport "Les Primeurs"
Rue des Primeurs 20/22 vol. 5a En cours 338 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
04.03.2014
BE
AgwA architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
07/PFD/584679
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/584679
Délivrance
16.12.2016
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
27.09.2019
Entrepreneur
Tradeco Belgium SA
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
01.02.2020
Réception provisoire
Coût final htva