## Sheet1
Rue Guillaume Tell, 48
Rue Guillaume Tell 48 vol. 1 Réalisé 359 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
22.12.2011
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
04.09.2012
BE
BDAr Architects
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
06.08.2013
Références Nova
13/PFD/483837
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/483837
Délivrance
29.10.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
20.12.2012
BUP avis dossier
Adjudication
07.11.2013
Entrepreneur
Constructions DBL sa
Coût à l'attrib. htva
340 330,86
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
31.08.2016
Coût final htva
Rue Garibaldi, 60
Rue Garibaldi 60 vol. 1 Réalisé 360 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
23.09.2010
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
18.07.2012
BE
G-S & L Architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
28.11.2012
Références Nova
13/PFD/484751
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/484751
Délivrance
24.12.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
21.03.2013
BUP avis dossier
Adjudication
07.11.2013
Entrepreneur
Balcaen & Fils
Coût à l'attrib. htva
388 654,82
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
24.03.2015
Coût final htva
Chaussée de Forest, 193-195
Chaussée de Forest 193-195 vol. 1, 5a Réalisé 361 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
26.11.2009
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
08.06.2011
BE
K2A sprl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
04.12.2012
Références Nova
13/PFD/285367
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/285367
Délivrance
19.11.2013
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
15.10.2013
Entrepreneur
M&M Sitty
Coût à l'attrib. htva
1 279 402
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
02.09.2015
Coût final htva
Alsemberg, 51-53 / Garibaldi, 22
Chaussée d'Alsemberg 51-53 vol. 1, 5a Réalisé 363 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
27.05.2010
Type de procédure
Date BE
07.11.2013
BE
Cipolat Architecture
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
13/PFD/484366
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/484366
Délivrance
13.12.2013
Type de procédure
CoQ approbation
21.02.2013
BUP avis dossier
Adjudication
07.11.2013
Entrepreneur
In advance
Coût à l'attrib. htva
1 181 537,15
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
08.10.2015
Coût final htva
Opérations Beliris
vol. 4 Réalisé 366 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
13/PFD/465510
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/465510
Délivrance
11.04.2014
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Eurovia nv/sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
03.08.2015
Réception provisoire
21.03.2017
Coût final htva
Voiries commune
vol. 4 Projet 367 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Chaussée de Waterloo, 103
Chaussée de Waterloo 103 vol. 1 Réalisé 371 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
23.12.2010
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
09.04.2013
BE
Atelier 229
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
17.05.2013
Références Nova
13/PFD/489770
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/489770
Délivrance
24.12.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
29.05.2013
BUP avis dossier
Adjudication
07.11.2013
Entrepreneur
Cimpra Construct
Coût à l'attrib. htva
348 558,41
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
23.08.2016
Coût final htva
Rue du Fort, 74
Rue du Fort 74 vol. 1, 5a Réalisé 372 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
03.06.2011
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
19.09.2012
BE
Mathieu Bruiez & LOAD
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
22.03.2013
Références Nova
13/PFD/484364
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/484364
Délivrance
13.12.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
20.12.2012
BUP avis dossier
Adjudication
07.11.2013
Entrepreneur
Balcaen & Fils
Coût à l'attrib. htva
772 396,09
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
12.11.2015
Coût final htva
Rue du Fort, 11
Rue du Fort 11 vol. 1 En cours 373 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
28.04.2011
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
18.07.2012
BE
Atelier 229
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
20.11.2012
Références Nova
13/PFD/484070
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/484070
Délivrance
24.12.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
18.11.2012
BUP avis dossier
Adjudication
07.11.2013
Entrepreneur
DSV
Coût à l'attrib. htva
420 561,96
BUP approbation
Echéance exécution
10.01.2014
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva