## Sheet1
Îlot Albert
vol. 4 En cours 436 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
16.01.2017
BE
Dessin et Construction / AAC
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
14.09.2021
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Réaménagement Rue des Goujons
vol. 4 Projet 437 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Goujons - Prévinaire
vol. 4 Projet 438 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Rue du Transvaal, 30-32
Rue du Transvaal 30-32 vol. 5a Réalisé 439 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Appel d&apos;offres restreint
Date BE
18.03.2014
BE
Baneton - Garrino Architectes
Collège avis AP
20.05.2014
CoQ avis AP
13.05.2014
BUP avis AP
03.10.2014
Références Nova
01/PFD/550426
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/550426
Délivrance
04.08.2015
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
16.12.2014
Entrepreneur
M&M Sitty S.A.
Coût à l'attrib. htva
2 426 938,99
BUP approbation
17.02.2015
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
23.12.2014
Réception provisoire
28.11.2018
Coût final htva
Square Miesse
vol. 5a Projet 440 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Centre de vacances "Goujons"
Rue des Goujons 88 vol. 5a Réalisé 442 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
01.01.2007
BE
AAC
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/337465
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/337465
Délivrance
17.12.2012
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
12.10.2011
BUP avis dossier
Adjudication
24.09.2013
Entrepreneur
Wocon nv
Coût à l'attrib. htva
1 774 584,61
BUP approbation
27.11.2013
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
29.01.2014
Réception provisoire
11.05.2016
Coût final htva
Restaurant social, abords de la tour et Parc des Goujons
Rue des Goujons 57 vol. 4, 5a Réalisé 443 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Appel d&apos;offres restreint
Date BE
18.03.2014
BE
AAC architecture sa
Collège avis AP
20.05.2014
CoQ avis AP
13.05.2014
BUP avis AP
04.09.2014
Références Nova
01/PFD/548031
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/548031
Délivrance
26.03.2015
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
18.11.2014
Entrepreneur
De Graeve Entreprises Générales S.A.
Coût à l'attrib. htva
1 325 402,74
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
11.05.2015
Réception provisoire
30.04.2019
Coût final htva
Parc Crickx
vol. 4 Projet 446 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Environnement
vol. 7 En cours 447 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
01.07.2014
BE
ABO
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Herbosh-Kiere
Coût à l'attrib. htva
782 050,41
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
01.03.2017
Réception provisoire
Coût final htva
Équipement sportif le long du terrain de football
vol. 5a En cours 681 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
15.10.2013
BE
LRArchitectes sprl
Collège avis AP
15.09.2014
CoQ avis AP
25.06.2014
BUP avis AP
22.09.2014
Références Nova
01/PFD/555130
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/555130
Délivrance
23.12.2015
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
07.11.2017
Entrepreneur
BRUDEX SA
Coût à l'attrib. htva
1 176 131,29
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
01.03.2018
Réception provisoire
Coût final htva
Crèche NL Constructeur / Matériaux
Rue du Constructeur 1 vol. 5a Réalisé 682 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
01.01.2009
BE
GS3 architects & partners
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
27.05.2011
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
01.12.2011
Entrepreneur
Valens s.a.
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
Réception provisoire
01.01.2013
Coût final htva
Primes façades
vol. 4 Projet 1140 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
23.12.2014
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva