## Sheet1
Maison de quartier
Rue de Fierlant 2 vol. 5a Réalisé 962 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
30.06.1998
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
171 687,76
BUP approbation
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
Réception provisoire
22.01.1999
Coût final htva
Mérode, 218-220
Rue de Mérode 218-220 vol. 2 Projet 964 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Voiries
vol. 4 Projet 966 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Cinzano
Rue de Belgrade 80-88 vol. 2, 3 Réalisé 969 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Atelier 55 (Heene)
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
15.12.1996
Entrepreneur
Entreprises Compté
Coût à l'attrib. htva
1 239 331,95
BUP approbation
Echéance exécution
01.01.1998
Début travaux
Réception provisoire
26.08.1999
Coût final htva