## Sheet1
Armistice / Vande Sande / Herkoliers
vol. 4 Projet 251 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
Date BE
BE
EM & Partners scrl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2015
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Rue Debecker
vol. 4 Réalisé 252 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
24.04.2012
BE
Agora sa
Collège avis AP
22.01.2013
CoQ avis AP
04.03.2013
BUP avis AP
Références Nova
8203/PU-53.13
https://openpermits.brussels/fr/_8203/PU-53.13
Délivrance
13.11.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
02.06.2014
BUP avis dossier
Adjudication
22.12.2014
Entrepreneur
EUROVIA
Coût à l'attrib. htva
528 675,1
BUP approbation
08.05.2015
Echéance exécution
22.12.2015
Début travaux
11.05.2015
Réception provisoire
04.12.2015
Coût final htva
463 860,19
Allée 28
vol. 4 Projet 253 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2015
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Jacquet / Neep
Rue Jean Jacquet 41 vol. 5a Projet 254 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Low
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
19.07.2018
Entrepreneur
Franki
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2015
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Neep / Stepman
Rue du Neep 22 vol. 5a En cours 255 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
22.12.2014
BE
ADH - Agwa - Verdi
Collège avis AP
09.03.2015
CoQ avis AP
03.03.2015
BUP avis AP
23.03.2015
Références Nova
11/PDF/562520
https://openpermits.brussels/fr/_11/PDF/562520
Délivrance
29.06.2015
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
23.06.2015
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
15.01.2016
Echéance exécution
22.12.2015
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Voiries commune
vol. 4 Réalisé 256 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
24.04.2012
BE
Agora sa
Collège avis AP
22.01.2013
CoQ avis AP
04.03.2013
BUP avis AP
Références Nova
8203/PU-53.13
https://openpermits.brussels/fr/_8203/PU-53.13
Délivrance
13.11.2013
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
02.06.2014
BUP avis dossier
Adjudication
22.12.2014
Entrepreneur
EUROVIA
Coût à l'attrib. htva
462 969,15
BUP approbation
10.03.2015
Echéance exécution
22.12.2015
Début travaux
27.02.2015
Réception provisoire
05.06.2015
Coût final htva
399 734,46
Opérations Beliris
vol. 4 Projet 257 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Appel d&apos;offres général
Date BE
BE
EM & Partners scrl
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
22.12.2015
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Crèche Sergijsels (Pilouk)
Rue Sergijsels 8 vol. 5a Réalisé 258 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
20.05.2014
BE
Baumans-Deffet SPRL et Nelis Delincé SPRL
Collège avis AP
23.09.2014
CoQ avis AP
22.09.2014
BUP avis AP
14.10.2014
Références Nova
8320/PU-70.14
https://openpermits.brussels/fr/_8320/PU-70.14
Délivrance
10.04.2015
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
05.05.2015
BUP avis dossier
Adjudication
19.10.2015
Entrepreneur
SA GILLION CONSTRUCT
Coût à l'attrib. htva
2 415 174,68
BUP approbation
06.11.2015
Echéance exécution
22.12.2015
Début travaux
07.03.0016
Réception provisoire
22.03.2018
Coût final htva
2 677 783,49