## Sheet1
Quai des Charbonnages, 86
Quai des Charbonnages 86 vol. 1, 5a Réalisé 622 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
30.08.2012
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
02.07.2015
BE
Bogdan & Van Broeck
Collège avis AP
30.11.2015
CoQ avis AP
13.10.2015
BUP avis AP
04.02.2016
Références Nova
12/PFD/591850
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/591850
Délivrance
10.11.2016
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
26.09.2016
BUP avis dossier
09.05.2017
Adjudication
21.11.2017
Entrepreneur
In Advance SA
Coût à l'attrib. htva
7 477 471,1
BUP approbation
03.01.2018
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
01.01.2018
Réception provisoire
26.05.2021
Coût final htva
Espace vert collectif
Rue des Houilleurs 19 vol. 4 Projet 624 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
26.09.2016
BUP avis dossier
Adjudication
26.12.2016
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Réaménagement rue de l'Avenir
vol. 4 Projet 625 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Grontmij
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/588094
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/588094
Délivrance
17.02.2017
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Pocket parc et logements rue de Mexico
Rue de Mexico 11-15 vol. 1, 4 Réalisé 626 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
20.03.2013
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
08.12.2014
BE
VERSA
Collège avis AP
27.04.2015
CoQ avis AP
17.03.2015
BUP avis AP
10.11.2015
Références Nova
12/PFD/567585
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/567585
Délivrance
06.04.2016
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
26.09.2016
BUP avis dossier
09.05.2017
Adjudication
20.02.2017
Entrepreneur
Balcaen&Fils sprl
Coût à l'attrib. htva
1 058 228,67
BUP approbation
03.01.2018
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
26.06.2017
Réception provisoire
22.08.2019
Coût final htva
Rue de Ribaucourt
vol. 4 Réalisé 627 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
05.10.2015
BE
BUUR cvba
Collège avis AP
21.12.2015
CoQ avis AP
13.10.2015
BUP avis AP
26.01.2016
Références Nova
12/PFD/595074
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/595074
Délivrance
10.06.2016
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
CoQ approbation
26.09.2016
BUP avis dossier
09.05.2017
Adjudication
26.12.2016
Entrepreneur
Eurovia Belgium sa
Coût à l'attrib. htva
983 610
BUP approbation
03.01.2018
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
15.05.2017
Réception provisoire
24.04.2018
Coût final htva
Parc Saint-Rémy
vol. 4 Réalisé 630 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
26.12.2012
BE
K2A sprl
Collège avis AP
03.07.2013
CoQ avis AP
11.06.2013
BUP avis AP
06.12.2013
Références Nova
12/PFD/493702
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/493702
Délivrance
11.07.2014
Type de procédure
Négociée avec publicité
CoQ approbation
13.05.2014
BUP avis dossier
Adjudication
17.11.2014
Entrepreneur
Verbruggen BVBA
Coût à l'attrib. htva
426 736,66
BUP approbation
03.06.2014
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
02.03.2015
Réception provisoire
16.12.2015
Coût final htva
Boulevard Léopold II, 170
Boulevard Léopold II 170 vol. 5a Réalisé 632 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
24.05.2012
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
31.07.2013
BE
O² Architectes
Collège avis AP
06.11.2013
CoQ avis AP
22.10.2013
BUP avis AP
03.12.2013
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Négociée avec publicité
CoQ approbation
18.02.2014
BUP avis dossier
24.04.2014
Adjudication
23.07.2014
Entrepreneur
NV Troubleyn
Coût à l'attrib. htva
426 251,85
BUP approbation
26.08.2014
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
Réception provisoire
28.01.2016
Coût final htva
Climat de quartier
vol. 4 Projet 638 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Rue Ulens, 40-44
Rue Ulens 40-44 vol. 1 Projet 1148 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva