## Sheet1
Complexe d'équipements CENTR'AL
Avenue Besme 129-131 vol. 5a Réalisé 655 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
02.07.2015
BE
B-ARCHITECTEN + OMGEVING
Collège avis AP
22.10.2015
CoQ avis AP
14.10.2015
BUP avis AP
23.12.2016
Références Nova
07/PFD/591940
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/591940
Délivrance
11.07.2016
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
07.06.2016
BUP avis dossier
Adjudication
27.10.2016
Entrepreneur
In Advance
Coût à l'attrib. htva
3 464 654,47
BUP approbation
23.12.2016
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
01.04.2017
Réception provisoire
25.11.2020
Coût final htva
Crèche Bout'Chics
Avenue Besme 115 vol. 5a Réalisé 658 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
11.06.2015
BE
Baneton - Garrino Architectes
Collège avis AP
19.11.2015
CoQ avis AP
08.10.2015
BUP avis AP
26.01.2016
Références Nova
07/PFD/591947
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/591947
Délivrance
10.08.2016
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
07.06.2016
BUP avis dossier
Adjudication
27.10.2016
Entrepreneur
VIKI sa
Coût à l'attrib. htva
1 556 454,46
BUP approbation
23.12.2016
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
01.02.2017
Réception provisoire
09.04.2020
Coût final htva
Aménagement de la dalle Albert
Place Albert 1 vol. 4 En cours 659 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
02.07.2015
BE
B-ARCHITECTEN + OMGEVING
Collège avis AP
22.10.2015
CoQ avis AP
14.10.2015
BUP avis AP
23.12.2016
Références Nova
07/PFD/591940
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/591940
Délivrance
11.07.2016
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
07.06.2016
BUP avis dossier
Adjudication
27.10.2016
Entrepreneur
In Advance
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
23.12.2016
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
01.04.2017
Réception provisoire
Coût final htva
Place Albert et jonctions
vol. 4 Projet 660 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
Date BE
BE
Espace Mobilité
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Maison de quartier Marconi
Rue Marconi 41 vol. 5a Réalisé 661 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
03.09.2015
BE
AgwA architectes
Collège avis AP
10.12.2015
CoQ avis AP
03.12.2015
BUP avis AP
23.12.2016
Références Nova
07/PFD/593876
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/593876
Délivrance
12.09.2016
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
07.06.2016
BUP avis dossier
Adjudication
27.10.2016
Entrepreneur
les Entreprises Générales Fernand Gillion et fils sa
Coût à l'attrib. htva
1 420 758,19
BUP approbation
23.12.2016
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
01.04.2017
Réception provisoire
23.04.2019
Coût final htva
Intérieur d'îlot Marconi
Rue Marconi 41 vol. 4 Réalisé 662 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
03.09.2015
BE
AgwA architectes
Collège avis AP
10.12.2015
CoQ avis AP
03.12.2015
BUP avis AP
23.12.2016
Références Nova
07/PFD/593876
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/593876
Délivrance
12.09.2016
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
07.06.2016
BUP avis dossier
Adjudication
27.10.2016
Entrepreneur
les Entreprises Générales Fernand Gillion et fils sa
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
23.12.2016
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
01.04.2017
Réception provisoire
23.04.2019
Coût final htva
Parc Marconi
vol. 4 Réalisé 663 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
28.11.2013
BE
Suède 36 sprl
Collège avis AP
03.04.2014
CoQ avis AP
25.03.2014
BUP avis AP
28.05.2014
Références Nova
07/PFD/527889
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/527889
Délivrance
18.12.2014
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
02.03.2015
BUP avis dossier
Adjudication
08.10.2015
Entrepreneur
Entreprise Melin s.a.
Coût à l'attrib. htva
257 113,5
BUP approbation
06.06.2016
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
30.11.2015
Réception provisoire
02.09.2016
Coût final htva
Crèche "La Ruche"
Rue Vanden Corput 44 vol. 5a Réalisé 1228 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
17.09.2015
BE
LOW-A sprl
Collège avis AP
28.01.2016
CoQ avis AP
19.01.2016
BUP avis AP
07.04.2016
Références Nova
07/PFD/595495
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/595495
Délivrance
04.07.2016
Type de procédure
Négociée avec publicité
CoQ approbation
07.06.2016
BUP avis dossier
Adjudication
27.10.2016
Entrepreneur
Malice sa
Coût à l'attrib. htva
590 435,94
BUP approbation
23.12.2016
Echéance exécution
28.02.2017
Début travaux
01.06.2017
Réception provisoire
02.05.2019
Coût final htva