## Sheet1
Entre Deux Ponts
Rue Gray 178 vol. 4, 5a En cours 1087 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
25.01.2023
BE
V+
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Impasse des Moineaux
Rue Gray 110 vol. 1, 4 Réalisé 1088 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
23.03.2017
Type de procédure
Pr. négociée directe avec publication préalable
Date BE
09.10.2015
BE
2DVW Architecten
Collège avis AP
28.04.2016
CoQ avis AP
23.03.2016
BUP avis AP
Références Nova
05/PFD/605937
https://openpermits.brussels/fr/_05/PFD/605937
Délivrance
05.04.2017
Type de procédure
Pr. négociée sans publication préalable
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
20.08.2018
Entrepreneur
Floré Bouwbedrijf
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
31.08.2018
Début travaux
Réception provisoire
15.06.2021
Coût final htva
Rue Gray, 158
Rue Gray 158 vol. 1, 5a Réalisé 1089 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Concours de projet
Date BE
BE
Service Architecture de la commune d'Ixelles
Collège avis AP
19.03.2015
CoQ avis AP
11.03.2015
BUP avis AP
Références Nova
09/PFD/563967
https://openpermits.brussels/fr/_09/PFD/563967
Délivrance
13.09.2016
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
26.12.2017
Entrepreneur
Balcaen & Fils sprl
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
01.03.2018
Réception provisoire
19.11.2019
Coût final htva
Garage Gray
Rue Gray 167-173 vol. 2, 5a Réalisé 1090 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
26.11.2015
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
02.05.2016
BE
Atelier DVV et Manger Nielsen architects
Collège avis AP
24.11.2016
CoQ avis AP
21.09.2016
BUP avis AP
Références Nova
09/PFD/623977
https://openpermits.brussels/fr/_09/PFD/623977
Délivrance
08.08.2017
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
20.08.2018
Entrepreneur
Gillion Construct
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
31.08.2018
Début travaux
01.09.2018
Réception provisoire
21.03.2022
Coût final htva
Petite rue Malibran - Dillens
Petite rue Malibran 14-16 vol. 5a Réalisé 1091 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Pr. négociée sans publication préalable
Date BE
02.05.2016
BE
Carton 123 architecten
Collège avis AP
20.10.2016
CoQ avis AP
21.09.2016
BUP avis AP
Références Nova
09/PFD/622643
https://openpermits.brussels/fr/_09/PFD/622643
Délivrance
25.09.2017
Type de procédure
Négociée avec publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
26.12.2017
Entrepreneur
Phenickx
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
01.03.2018
Réception provisoire
14.07.2020
Coût final htva
Placette Germoir
vol. 4 Projet 1092 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Vandenbroeck
rue Vandenbroeck 18 vol. 1 Réalisé 1255 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
11.07.2016
BE
VERS.A
Collège avis AP
23.03.2017
CoQ avis AP
16.02.2017
BUP avis AP
Références Nova
09/PFD/634328
https://openpermits.brussels/fr/_09/PFD/634328
Délivrance
31.01.2018
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
26.12.2017
Entrepreneur
Phenickx
Coût à l'attrib. htva
599 002,44
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
01.03.2018
Réception provisoire
20.04.2021
Coût final htva