## Sheet1
Place de la Maison Rouge
vol. 1 Réalisé 895 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Robert De Gernier
Collège avis AP
20.07.1999
CoQ avis AP
08.02.2000
BUP avis AP
05.02.2001
Références Nova
04/PFD/129741
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/129741
Délivrance
08.05.2001
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
03.05.2001
Entrepreneur
M. et M. SITTY
Coût à l'attrib. htva
994 830,22
BUP approbation
Echéance exécution
07.09.2001
Début travaux
Réception provisoire
26.11.2003
Coût final htva
Comtesse de Flandre, 2-4
Rue de la Comtesse de Flandre 2-4 vol. 5a Réalisé 896 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/125932-01
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/125932-01
Délivrance
30.11.2000
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
07.09.2001
Début travaux
Réception provisoire
01.12.2003
Coût final htva
Rue Stéphanie 27-29
Rue Stéphanie 27-29 vol. 1 Réalisé 897 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Charles Vandenhove et Associés
Collège avis AP
21.12.1999
CoQ avis AP
08.02.0200
BUP avis AP
23.11.2000
Références Nova
04/PFD/129250
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/129250
Délivrance
22.12.2000
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
12.02.2001
Entrepreneur
nv Roegiers
Coût à l'attrib. htva
2 731 952,46
BUP approbation
Echéance exécution
07.09.2001
Début travaux
Réception provisoire
01.01.2003
Coût final htva
Périmètre de revitalisation
vol. 4 Projet 902 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/PFD/131730
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/131730
Délivrance
13.03.2001
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
22.06.1999
BUP avis dossier
Adjudication
10.05.2001
Entrepreneur
Kembo (phase 3), Interplant (phase 2)
Coût à l'attrib. htva
1 462 987,51
BUP approbation
Echéance exécution
07.09.2001
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Molenbeek 101-103
Rue de Molenbeek 101-103 vol. 1 Réalisé 906 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
30.11.2000
CoQ avis AP
22.11.2000
BUP avis AP
15.01.2001
Références Nova
04/PFD/135408
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/135408
Délivrance
12.12.2001
Type de procédure
Adjudication publique
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
03.05.2001
Entrepreneur
M. et M. SITTY
Coût à l'attrib. htva
1 006 139,96
BUP approbation
Echéance exécution
07.09.2001
Début travaux
Réception provisoire
25.11.2003
Coût final htva
Rue de la Briqueterie
Rue de la Briqueterie 20 vol. 3 Projet 908 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
L. De Meester & O. Speybrouck
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
04/AFD/135223
https://openpermits.brussels/fr/_04/AFD/135223
Délivrance
28.06.2001
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
17.05.2001
Entrepreneur
Brussels Service (1020 Bruxelles)
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
07.09.2001
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva