## Sheet1
Salle de sports Cudell
Rue des Deux églises 103-111 vol. 5a En cours 1098 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
26.06.2018
BE
Baumans-Deffet, BE Lemaire, Safetech, A-Tech, Atexx
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
14/PFD/1912750
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/1912750
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Crèche Cudell
Rue de la Pacification 15 vol. 4, 5a En cours 1124 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
26.06.2018
BE
Baumans-Deffet, BE Lemaire, Safetech, A-Tech, Atexx
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Maison des Cultures et de la Cohésion sociale
Louvain 33; Scailquin 36 vol. 1, 5a En cours 1125 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
31.03.2015
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
08.12.2015
BE
AM Atelier De Visscher & Vincentelli + Manger Nielsen Architects
Collège avis AP
27.09.2016
CoQ avis AP
12.09.2016
BUP avis AP
26.01.2017
Références Nova
14/PFU/620112
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFU/620112
Délivrance
16.06.2017
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
CoQ approbation
11.09.2017
BUP avis dossier
Adjudication
05.12.2017
Entrepreneur
De Coninck nv - Vandermissen nv
Coût à l'attrib. htva
8 289 739,91
BUP approbation
05.04.2018
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
05.03.2018
Réception provisoire
Coût final htva
Vallon, 17
Rue du Vallon 17 vol. 5a Réalisé 1126 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
01.12.2014
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
28.04.2016
CoQ avis AP
23.03.2016
BUP avis AP
10.08.2016
Références Nova
14/PFD/564979
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/564979
Délivrance
16.03.2016
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
11.09.2017
BUP avis dossier
Adjudication
31.08.2017
Entrepreneur
Locanet SPRL
Coût à l'attrib. htva
44 881,53
BUP approbation
21.11.2017
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
09.10.2017
Réception provisoire
22.03.2018
Coût final htva
Square Artichaut - Pacification
vol. 4 Réalisé 1127 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
30.06.2015
BE
Julien Deloffre, DEVspace, BLOC paysage
Collège avis AP
12.04.2016
CoQ avis AP
20.10.2015
BUP avis AP
23.05.2016
Références Nova
14/PFD/607571
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/607571
Délivrance
06.07.2017
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
PPR-VIBED nv
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
Réception provisoire
18.12.2020
Coût final htva
Renforcement de la Coulée Verte
Carrefour Louvain-Clovis rue de la Cible vol. 4 Réalisé 1128 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
02.06.2015
BE
Espaces Mobilités
Collège avis AP
15.03.2016
CoQ avis AP
20.10.2015
BUP avis AP
06.05.2016
Références Nova
14/PFD/604197
https://openpermits.brussels/fr/_14/PFD/604197
Délivrance
10.05.2017
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
CoQ approbation
11.09.2017
BUP avis dossier
Adjudication
21.11.2017
Entrepreneur
De Dender nv
Coût à l'attrib. htva
373 388,43
BUP approbation
20.03.2018
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
07.02.2018
Réception provisoire
31.01.2019
Coût final htva