## Sheet1
Réaffectation imprimerie en équipements
Rue de Liverpool 66-70 vol. 5a Réalisé 1065 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
08.07.2016
Type de procédure
Appel d&apos;offres restreint
Date BE
14.06.2016
BE
Philippe Danhier Architectes (partie Sud : commune)/ V+ (partie Nord : Beliris)
Collège avis AP
08.11.2016
CoQ avis AP
18.10.2016
BUP avis AP
22.03.2017
Références Nova
01/PFD/623538
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/623538
Délivrance
08.02.2018
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
18.04.2018
Adjudication
20.02.2018
Entrepreneur
IN ADVANCE SA
Coût à l'attrib. htva
4 716 857,86
BUP approbation
18.04.2019
Dérogation exécution
31.08.2018
Début travaux
03.09.2018
Réception provisoire
21.09.2022
Coût final htva
Place Lemmens, 4
Place Lemmens 4 vol. 5a Réalisé 1069 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
27.03.2014
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
29.12.2015
BE
Reservoir A
Collège avis AP
16.03.2016
CoQ avis AP
08.03.2016
BUP avis AP
01.04.2016
Références Nova
01/PFD/604293
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/604293
Délivrance
08.06.2017
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
23.07.2019
Adjudication
27.02.2018
Entrepreneur
BRUDEX SA
Coût à l'attrib. htva
430 270,72
BUP approbation
25.07.2019
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
01.04.2018
Réception provisoire
31.03.2022
Coût final htva
Crèche Poterie, 20
Rue de la Poterie 20 vol. 5a Réalisé 1070 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Appel d&apos;offres restreint
Date BE
17.07.2016
BE
l'association momentanée FHW-ETAU
Collège avis AP
29.11.2016
CoQ avis AP
04.10.2016
BUP avis AP
21.03.2017
Références Nova
01/PFD/623208
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/623208
Délivrance
31.07.2017
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
25.07.2019
Adjudication
27.12.2017
Entrepreneur
DHERTE SA
Coût à l'attrib. htva
1 941 318,75
BUP approbation
27.12.2019
Dérogation exécution
28.02.2020
Début travaux
07.05.2018
Réception provisoire
06.10.2020
Coût final htva
Rue Abbé Cuylits, 44
Rue Abbé Cuylits 44 vol. 2 En cours 1072 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
21.04.2016
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
01.07.2021
BE
Vers.a
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
20.07.2021
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2018
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva