## Sheet1
Cheminement vert
vol. 4 Projet 1203 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Toby, Louis Hap 2-6
Rue Louis Hap 2-6 vol. 5a Projet 1204 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Adjudication ouverte
Date BE
BE
V+ Architecture, Not an office et Nonante architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Orient, 7-9
Rue de l'Orient 7-9 vol. 1 Réalisé 1205 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
09.03.2017
BE
R2D2 ARCHITECTURE SC SA
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
22.07.2019
Références Nova
05/PDF/659187
https://openpermits.brussels/fr/_05/PDF/659187
Délivrance
07.11.2018
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
CoQ approbation
BUP avis dossier
22.07.2019
Adjudication
11.11.2018
Entrepreneur
BALCAEN & FILS
Coût à l'attrib. htva
1 442 776,25
BUP approbation
22.07.2019
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
01.04.2019
Réception provisoire
17.06.2021
Coût final htva
1 665 198
Forte Dei Marmi-Sorelo-Ranch
vol. 4 Réalisé 1206 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
07.07.2016
BE
Collectif GRUE - Talking Things
Collège avis AP
15.12.2016
CoQ avis AP
29.11.2016
BUP avis AP
08.03.2017
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Négociée avec publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
25.10.2018
Entrepreneur
Eurovia Belgium sa
Coût à l'attrib. htva
696 463,33
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
01.01.2018
Réception provisoire
16.06.2021
Coût final htva
Wavre, 506
Chaussée de Wavre 506 vol. 1 Réalisé 1209 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Régie d'Etterbeek
Collège avis AP
04.12.2014
CoQ avis AP
29.11.2014
BUP avis AP
22.10.2019
Références Nova
05/PFD/554895
https://openpermits.brussels/fr/_05/PFD/554895
Délivrance
09.09.2015
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
CoQ approbation
BUP avis dossier
22.10.2019
Adjudication
18.10.2018
Entrepreneur
PHENICKS sprl
Coût à l'attrib. htva
901 535,01
BUP approbation
22.10.2019
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
18.03.2019
Réception provisoire
14.09.2021
Coût final htva
476 200
Maison Hap
Chaussée de Wavre 508 vol. 5a En cours 1210 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
Date BE
02.06.2016
BE
SKOPE SC SCRL
Collège avis AP
31.08.2017
CoQ avis AP
BUP avis AP
21.01.2018
Références Nova
05/PFU/652240
https://openpermits.brussels/fr/_05/PFU/652240
Délivrance
30.03.2018
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
11.10.2018
Entrepreneur
Monument Vanderkerckhove nv
Coût à l'attrib. htva
2 248 342,97
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
11.03.2019
Réception provisoire
Coût final htva
Orangerie
Jardin Jean Felix Hap vol. 5a En cours 1211 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Adjudication ouverte
Date BE
17.12.2015
BE
SKOPE SC SCRL
Collège avis AP
CoQ avis AP
06.06.2016
BUP avis AP
09.11.2016
Références Nova
PU/581796
https://openpermits.brussels/fr/_PU/581796
Délivrance
30.11.2015
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
13.09.2018
Entrepreneur
Monument Vanderkerckhove nv + M&MSitty sa & Hullbtidge Associated sa
Coût à l'attrib. htva
1 661 772,9
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
15.11.2018
Réception provisoire
Coût final htva
Jardin Hap
Rue Felix Hap vol. 4 En cours 1212 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
10.12.2015
BE
SKOPE SC SCRL
Collège avis AP
CoQ avis AP
18.04.2016
BUP avis AP
09.11.2016
Références Nova
05/PFU/635065
https://openpermits.brussels/fr/_05/PFU/635065
Délivrance
02.03.2018
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
05.07.2018
Entrepreneur
KRINKELS
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
01.11.2018
Réception provisoire
Coût final htva
Auderghem, 221
Avenue d'Auderghem 221 vol. 1, 5a Réalisé 1213 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
31.03.2016
BE
URA
Collège avis AP
CoQ avis AP
03.10.2016
BUP avis AP
Références Nova
05/PFD/623155
https://openpermits.brussels/fr/_05/PFD/623155
Délivrance
17.01.2018
Type de procédure
Appel d&apos;offres ouvert
CoQ approbation
BUP avis dossier
19.05.2018
Adjudication
23.11.2017
Entrepreneur
Entreprises KOECKELBERG SA et GROUPE THIRAN SA
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
19.05.2018
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
01.06.2018
Réception provisoire
20.09.2021
Coût final htva
2 596 574
Auderghem, 219
Avenue d'Auderghem 219 vol. 5a Réalisé 1214 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
31.03.2016
BE
URA
Collège avis AP
CoQ avis AP
03.10.2016
BUP avis AP
25.05.2018
Références Nova
05/PFD/623155
https://openpermits.brussels/fr/_05/PFD/623155
Délivrance
17.01.2018
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
25.05.2018
Adjudication
23.11.2017
Entrepreneur
Entreprises KOECKELBERG SA et GROUPE THIRAN SA
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
19.05.2018
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
01.06.2018
Réception provisoire
20.09.2021
Coût final htva
1 337 887
Auderghem, 233
Avenue d'Auderghem 233 vol. 1, 5a Réalisé 1215 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
31.03.2016
BE
URA
Collège avis AP
CoQ avis AP
03.10.2016
BUP avis AP
25.05.2018
Références Nova
05/PFD/623155
https://openpermits.brussels/fr/_05/PFD/623155
Délivrance
17.01.2018
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
25.05.2018
Adjudication
23.11.2017
Entrepreneur
Entreprises KOECKELBERG SA et GROUPE THIRAN SA
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
19.05.2018
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
01.06.2018
Réception provisoire
20.09.2021
Coût final htva
1 738 214
Préau, 24
Avenue du Préau 24 vol. 5a Réalisé 1217 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
31.03.2016
BE
URA
Collège avis AP
CoQ avis AP
03.10.2016
BUP avis AP
25.05.2018
Références Nova
05/PFD/623155
https://openpermits.brussels/fr/_05/PFD/623155
Délivrance
17.01.2018
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
25.05.2018
Adjudication
23.11.2017
Entrepreneur
Entreprises KOECKELBERG SA et GROUPE THIRAN SA
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
19.05.2018
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
01.06.2018
Réception provisoire
01.01.2019
Coût final htva
641 045
Beauport
Chaussée de Wavre 541-559 vol. 4 Réalisé 1218 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Services communaux
Collège avis AP
CoQ avis AP
14.06.2014
BUP avis AP
14.06.2014
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Négociée sans publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
29.03.2017
Adjudication
24.11.2016
Entrepreneur
Eurovia Belgium sa
Coût à l'attrib. htva
41 322,31
BUP approbation
29.03.2017
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
01.01.2017
Réception provisoire
13.05.2020
Coût final htva
52 621,88
Espaces publics
vol. 4 Réalisé 1220 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Commune d'Etterbeek
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
27.07.2016
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Négociée avec publicité
CoQ approbation
BUP avis dossier
07.02.0016
Adjudication
13.10.2016
Entrepreneur
Eurovia Belgium sa
Coût à l'attrib. htva
387 133,77
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
01.01.2017
Réception provisoire
09.05.2019
Coût final htva
604 303