## Sheet1
Grande Halle et crèche
Quai de l'Industrie 79 vol. 4, 5a Réalisé 1185 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
02.09.2015
Type de procédure
Appel d&apos;offres restreint
Date BE
02.10.2017
BE
Assoc. L'Escaut-Zampone
Collège avis AP
12.03.2018
CoQ avis AP
22.02.2018
BUP avis AP
13.02.2019
Références Nova
12/PFD/675068
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/675068
Délivrance
25.01.2019
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
05.09.2018
BUP avis dossier
14.08.2019
Adjudication
11.07.2019
Entrepreneur
Jacques Delens s.a.
Coût à l'attrib. htva
6 422 264,75
BUP approbation
14.08.2019
Dérogation exécution
31.08.2019
Début travaux
13.01.2020
Réception provisoire
01.12.2022
Coût final htva
8 030 417,04
Labo de langue, jeu et travail
Quai de l'Industrie 83 vol. 5a En cours 1186 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
24.04.2015
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
27.10.2020
BE
VERS.A
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/1864595
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/1864595
Délivrance
14.07.2023
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Ateliers et logement intergénérationnel
Quai de l'Industrie 77-79 vol. 1, 5a Réalisé 1187 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
02.09.2015
Type de procédure
Appel d&apos;offres restreint
Date BE
09.10.2017
BE
B612 associates
Collège avis AP
26.02.2018
CoQ avis AP
22.02.2018
BUP avis AP
25.05.2018
Références Nova
12/PFD/675111
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/675111
Délivrance
12.11.2018
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
05.09.2018
BUP avis dossier
24.06.2019
Adjudication
11.07.2019
Entrepreneur
Thomas Piron Renovation s.a.
Coût à l'attrib. htva
4 886 237,76
BUP approbation
07.08.2019
Dérogation exécution
31.08.2019
Début travaux
12.11.2019
Réception provisoire
28.06.2022
Coût final htva
5 630 000
Logements Heyvaert
Rue Heyvaert 107-109 vol. 2 Projet 1190 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
03.06.2015
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Belle-Vue et environs
vol. 4 Projet 1196 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Logements Liverpool
Rue de Liverpool 24 vol. 2 Projet 1262 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
03.06.2015
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Recyclerie
Quai de l'Industrie 75 vol. 5a En cours 1264 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
25.11.2015
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
27.10.2020
BE
VERS.A
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/1864595
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/1864595
Délivrance
14.07.2023
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Logements rénovés Industrie 75
Quai de l'Industrie 75 vol. 2 Projet 1302 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
25.11.2015
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva