## Sheet1
Tracé de l'eau
vol. 4 Réalisé 1292 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
30.06.2016
BE
Taktyk + INFRA Services + ecorce
Collège avis AP
15.06.2017
CoQ avis AP
28.03.2017
BUP avis AP
10.12.2021
Références Nova
07/PFD/656148
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/656148
Délivrance
15.05.2018
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
10.12.2021
Adjudication
18.07.2019
Entrepreneur
Viabuild
Coût à l'attrib. htva
1 856 829,32
BUP approbation
10.12.2021
Dérogation exécution
31.08.2019
Début travaux
06.11.2019
Réception provisoire
23.03.2022
Coût final htva
2 327 670,88
Espaces publics du coeur de Forest
vol. 4 Projet 1293 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
A-Practice
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
07/PFD/1786120
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/1786120
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
31.08.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Place Saint-Denis, 14
Place Saint-Denis 14 vol. 1 Projet 1297 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Rénovation de logements - droit de gestion publique
vol. 1 Projet 1298 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Logements CLT et équipement petite enfance
Chaussée de Neerstalle 110 vol. 2, 5a Réalisé 1299 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
22.03.2016
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
11.05.2017
BE
K2A sprl
Collège avis AP
07.12.2017
CoQ avis AP
06.11.2017
BUP avis AP
10.12.2021
Références Nova
07/PFD/675294
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/675294
Délivrance
20.05.2019
Type de procédure
CoQ approbation
26.06.2018
BUP avis dossier
10.12.2021
Adjudication
27.06.2019
Entrepreneur
Lixon S.A.
Coût à l'attrib. htva
1 835 024,21
BUP approbation
10.12.2021
Dérogation exécution
31.08.2019
Début travaux
20.04.2020
Réception provisoire
14.07.2022
Coût final htva
2 147 861,21
Ecole Marronniers
Avenue Zaman 57 vol. 5a Réalisé 1300 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
24.03.2016
Entrepreneur
Casablanco asbl
Coût à l'attrib. htva
29 889
BUP approbation
Echéance exécution
28.02.2019
Début travaux
14.04.2016
Réception provisoire
06.09.2016
Coût final htva
29 551,17
Pôle culturel ABY
vol. 5a Projet 1301 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
A Practice
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
07/PFU/1723705
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFU/1723705
Délivrance
29.09.2021
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
31.08.2019
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva