## Sheet1
Espace public rue Wayez
Rue Wayez 56 vol. 4 Réalisé 1229 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
27.12.2017
BE
SUEDE36 sprl
Collège avis AP
03.07.2018
CoQ avis AP
06.06.2018
BUP avis AP
28.02.2020
Références Nova
01/PFD/1693563
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/1693563
Délivrance
11.10.2019
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
17.01.2022
Adjudication
23.12.2019
Entrepreneur
Krinkels
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
17.01.2022
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
03.08.2020
Réception provisoire
14.07.2022
Coût final htva
Projet Kaai
Chaussée de Mons 436-440 vol. 2, 4 Réalisé 1232 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
Réception provisoire
04.05.2022
Coût final htva
Parc de Biestebroeck
Rue Victor Rauter 104 vol. 4, 5a Réalisé 1233 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
27.12.2017
BE
noA architecten
Collège avis AP
26.06.2018
CoQ avis AP
06.06.2018
BUP avis AP
18.07.2019
Références Nova
01/PFD/1695671
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/1695671
Délivrance
28.02.2020
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
23.12.2019
Entrepreneur
Phenicks sprl
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
28.09.2020
Réception provisoire
06.07.2023
Coût final htva
Place de la Résistance
Place de la Résistance 1 vol. 4 Réalisé 1234 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
27.12.2017
BE
SUEDE36 sprl
Collège avis AP
03.07.2018
CoQ avis AP
06.06.2018
BUP avis AP
28.02.2020
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
17.01.2022
Adjudication
23.12.2019
Entrepreneur
Krinkels
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
17.01.2022
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
Réception provisoire
26.01.2021
Coût final htva
Projet Frison-Ysewyn-Biestebroeck
Rue François Ysewyn 1 vol. 4 En cours 1235 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
13.11.2018
BE
Bureau Bas Smets + ORG
Collège avis AP
CoQ avis AP
06.06.2018
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/1720598
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/1720598
Délivrance
30.04.2020
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
23.12.2019
Entrepreneur
lot 1 : Viabuild, lot 2 : De Dender, lot 3 : Krinkels
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
27.09.2021
Réception provisoire
Coût final htva
Rénovation de l'immeuble sis rue Wayez 135
Rue Wayez 135 vol. 1 Réalisé 1237 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
22.12.2016
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
27.12.2017
BE
VERS.A
Collège avis AP
24.04.2018
CoQ avis AP
21.03.2018
BUP avis AP
18.12.2018
Références Nova
01/PFD/690086
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/690086
Délivrance
09.05.2019
Type de procédure
Pr. négociée directe avec publication préalable
CoQ approbation
BUP avis dossier
06.08.2021
Adjudication
23.12.2019
Entrepreneur
ADT Construct sprl
Coût à l'attrib. htva
437 087,95
BUP approbation
06.08.2021
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
15.06.2020
Réception provisoire
15.12.2022
Coût final htva
Logement Biestebroeck
rue de Biestebroeck 58 vol. 1 Réalisé 1355 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
26.01.2017
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
27.12.2017
BE
VERS.A
Collège avis AP
26.06.2018
CoQ avis AP
06.06.2018
BUP avis AP
07.11.2019
Références Nova
01/PFD/703098
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/703098
Délivrance
22.03.2019
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
06.08.2021
Adjudication
23.12.2019
Entrepreneur
Gillion Construct s.a.
Coût à l'attrib. htva
1 112 903,77
BUP approbation
06.08.2021
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
10.08.2020
Réception provisoire
19.10.2022
Coût final htva
Crèche et Maison des Artistes
rue du Bronze 12-14 vol. 5a Réalisé 1356 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
15.05.2018
BE
Agmen/Carton123 architecten
Collège avis AP
20.11.2018
CoQ avis AP
23.10.2018
BUP avis AP
17.05.2019
Références Nova
01/PFD/1698699
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/1698699
Délivrance
21.02.2020
Type de procédure
Adjudication ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
24.05.2022
Adjudication
23.12.2019
Entrepreneur
Gillion Construct s.a.
Coût à l'attrib. htva
1 716 531,47
BUP approbation
24.05.2022
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
07.08.2020
Réception provisoire
23.09.2022
Coût final htva
Oeuvre d'art MdA
rue du Bronze 14 vol. 4 Réalisé 1357 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
16.07.2019
BE
Ludovic Mennesson
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
01/PFD/1721448
https://openpermits.brussels/fr/_01/PFD/1721448
Délivrance
10.01.2020
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
01.09.2021
Réception provisoire
27.04.2022
Coût final htva