## Sheet1
Cour Centre culturel Jacques Franck
Chaussée de Waterloo 94 vol. 4 Réalisé 1244 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
28.06.2018
BE
AAC
Collège avis AP
25.04.2019
CoQ avis AP
27.02.2019
BUP avis AP
06.06.2019
Références Nova
13/PFD/1712212
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/1712212
Délivrance
11.09.2019
Type de procédure
Pr. négociée directe avec publication préalable
CoQ approbation
BUP avis dossier
18.01.2021
Adjudication
25.02.2021
Entrepreneur
Melin sa
Coût à l'attrib. htva
161 404
BUP approbation
23.06.2021
Dérogation exécution
28.02.2021
Début travaux
14.06.2021
Réception provisoire
25.08.2022
Coût final htva
Métro Horta
chaussée de Waterloo 234 vol. 1, 5a En cours 1245 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
25.10.2018
BE
MSA sprl
Collège avis AP
11.07.2019
CoQ avis AP
23.05.2019
BUP avis AP
06.09.2019
Références Nova
13/PFD/1720006
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/1720006
Délivrance
10.03.2021
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
04.06.2021
Adjudication
25.02.2021
Entrepreneur
Louis Dewaele sa
Coût à l'attrib. htva
3 768 512,36
BUP approbation
06.08.2021
Dérogation exécution
28.02.2021
Début travaux
31.08.2021
Réception provisoire
Coût final htva
Site Renault - Hôtel des Monnaies 139
Rue Hôtel des Monnaies 139 vol. 4, 5a En cours 1246 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
10.03.2016
Type de procédure
Négociée avec publicité
Date BE
25.01.2019
BE
Urban Platform
Collège avis AP
02.05.2019
CoQ avis AP
29.04.2019
BUP avis AP
05.07.2019
Références Nova
13/PFD/1719004
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/1719004
Délivrance
04.05.2020
Type de procédure
Pr. concurrentielle avec négociation
CoQ approbation
BUP avis dossier
02.10.2020
Adjudication
25.02.2021
Entrepreneur
Louis Dewaele sa
Coût à l'attrib. htva
1 688 557,68
BUP approbation
07.06.2021
Dérogation exécution
28.02.2021
Début travaux
30.06.2021
Réception provisoire
Coût final htva
Parvis 6
Parvis de Saint-Gilles 6 vol. 1, 10 Réalisé 1247 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
29.06.2017
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
Réception provisoire
29.06.2017
Coût final htva
Occupation et aménagement paysager progressif
place Marie Janson vol. 4 Réalisé 1249 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Procédure restreinte
Date BE
16.05.2019
BE
STUDIO PAOLA VIGANO + VVV
Collège avis AP
17.10.2019
CoQ avis AP
07.10.2019
BUP avis AP
05.12.2019
Références Nova
13/PFD/1732312
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/1732312
Délivrance
17.12.2020
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
27.10.2020
Adjudication
25.02.2021
Entrepreneur
Colas Centrum nv
Coût à l'attrib. htva
2 967 967,38
BUP approbation
04.10.2021
Dérogation exécution
28.02.2021
Début travaux
25.10.2021
Réception provisoire
31.12.2023
Coût final htva
Rue Théodore Verhaeghen 19/rue des Fortifications 8/12
vol. 1, 5a Projet 1358 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
29.02.2020
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Création d'une liaison douce continue
vol. 4 En cours 1440 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
13.12.2018
BE
GRUE, atelier H.Audibert et G. Lacoua
Collège avis AP
29.05.2019
CoQ avis AP
07.05.2019
BUP avis AP
02.09.2019
Références Nova
13/PFD/1718266
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFD/1718266
Délivrance
07.05.2020
Type de procédure
Pr. négociée directe avec publication préalable
CoQ approbation
BUP avis dossier
12.01.2021
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
28.02.2021
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Aménagement du parc Paulus
Rue de l'Hôtel des Monnaies 122 vol. 4 Réalisé 1441 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Pr. concurrentielle avec négociation
Date BE
06.12.2018
BE
Ledroit Pierret Polet Architectes – Pigeon Ochej Paysage
Collège avis AP
27.06.2019
CoQ avis AP
13.06.2019
BUP avis AP
25.07.2019
Références Nova
13/PFU/1720025
https://openpermits.brussels/fr/_13/PFU/1720025
Délivrance
29.04.2020
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
09.12.2020
Adjudication
25.02.2021
Entrepreneur
E.T.H. sprl
Coût à l'attrib. htva
1 591 318,93
BUP approbation
10.11.2021
Dérogation exécution
28.02.2021
Début travaux
15.08.2021
Réception provisoire
04.09.2023
Coût final htva