## Sheet1
Petite rue Esseghem, 2A-2B
rue Esseghem 2A-2B vol. 4, 5a En cours 1314 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
27.09.2019
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
01.01.2020
BE
P&P architectes
Collège avis AP
CoQ avis AP
08.02.2021
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Espaces publics (rue Lahaye, potagers, placette, petite rue Esseghem, impasse)
rue Jules Lahaye et ses abords vol. 4 Réalisé 1315 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
11.12.2018
BE
SUEDE36
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
10/PFD/1719856
https://openpermits.brussels/fr/_10/PFD/1719856
Délivrance
20.03.2020
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
01.06.2020
Réception provisoire
31.01.2022
Coût final htva
Rue Jules Lahaye, 158-160
vol. 4, 5a Projet 1316 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
26.06.2019
Type de procédure
Pr. négociée sans publication préalable
Date BE
BE
LAB705
Collège avis AP
CoQ avis AP
08.02.2021
BUP avis AP
Références Nova
10/PFD/1788439
https://openpermits.brussels/fr/_10/PFD/1788439
Délivrance
08.09.2022
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Terrains SNCB et Infrabel
vol. 4 Projet 1318 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Site Esseghem du Foyer Jettois
vol. 4 Projet 1319 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Pr. concurrentielle avec négociation
Date BE
BE
Studio Paola Vigano
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
10/PFD/1854067
https://openpermits.brussels/fr/_10/PFD/1854067
Délivrance
27.03.2023
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Pignon Esseghem et façade bâti Stib
vol. 4 Projet 1321 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Dansette - Augustines
Rue des Augustines 61 vol. 5a Projet 1323 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Rue exemplaire des Augustines
vol. 4 Projet 1324 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Ecole Jacques Brel
rue Esseghem 101 vol. 4 Projet 1326 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Pr. négociée sans publication préalable
Date BE
BE
Les Marneurs
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
10/PFD/1747425
https://openpermits.brussels/fr/_10/PFD/1747425
Délivrance
16.09.2020
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva