## Sheet1
Etude et Réaménagement des abords de l'église
Rue des Moines 1 vol. 4 En cours 1303 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
30.09.2021
BE
GRUE
Collège avis AP
05.05.2022
CoQ avis AP
01.06.2022
BUP avis AP
Références Nova
07/PFD/1855530
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/1855530
Délivrance
17.07.2023
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
30.09.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Une nouvelle centralité - Place L. Wielemans
Entre Divercity et l’arrière des institutions culturelles du Wiels et du Brass vol. 4 Projet 1304 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
30.09.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Maison des initiatives
Avenue Wielemans Ceuppens 1 vol. 5a En cours 1305 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
04.07.2017
Type de procédure
Pr. concurrentielle avec négociation
Date BE
27.08.2020
BE
Mamout
Collège avis AP
25.02.2021
CoQ avis AP
23.01.2021
BUP avis AP
13.12.2023
Références Nova
07/PFD/1790469
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/1790469
Délivrance
13.05.2024
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
30.09.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Belgrade 74 - logements accessibles
rue de Belgrade 74 1190 Forest vol. 1 En cours 1310 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Pr. concurrentielle avec négociation
Date BE
23.04.2020
BE
BOGDAN & VAN BROECK Architects bv
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
07/PFD/1782654
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFD/1782654
Délivrance
13.10.2021
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
06.10.2023
Entrepreneur
Balcaen + EDK
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
30.09.2024
Début travaux
05.08.2024
Réception provisoire
Coût final htva
Étude participative et travaux ponctuels de végétalisation et perméabilisation
périmètre CQD Wiels-sur-Senne vol. 4 En cours 1311 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
04.05.2022
BE
IP-LAT-SAP
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
30.09.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Maxima - logements et acceuil petite enfance - Monténégro 138-152
Rue Monténégro 138-152 1190 Forest vol. 1 Projet 1451 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Dérogation exécution
30.09.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Rue de jeux
Rue Saint-Antoine 1 vol. 4 Projet 1572 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Infrastructure: interventions transitoires prioritaires - structure d'entrée temporaire et aménagements
Parc Wielemans - Avenue Van Volxem vol. 4 Réalisé 1575 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Négociée sans publicité
Date BE
16.09.2021
BE
Jan Laute - AAC
Collège avis AP
CoQ avis AP
26.01.2022
BUP avis AP
Références Nova
07/PFU/1826424
https://openpermits.brussels/fr/_07/PFU/1826424
Délivrance
11.05.2022
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
16.08.2022
Coût final htva
Infrastructure: interventions transitoires prioritaires - skatepark - zone de glisse
Rue Charroi pont de fer vol. 4 Projet 1579 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Végétalisation des façades
périmètre CQD Wiels-sur-Senne vol. 4 Projet 1581 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Agora Space
Parc DiverCity - Rue de Pont de Luttre vol. 4 En cours 1582 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
09.06.2022
BE
Playgrounds
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
09.06.2022
Entrepreneur
Playgrounds
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.03.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva