## Sheet1
Centre de quartier Ouest
Avenue De Roovere 9 vol. 1, 4, 5a En cours 1391 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Procédure restreinte
Date BE
12.12.2019
BE
B612 associates
Collège avis AP
01.10.2020
CoQ avis AP
24.09.2020
BUP avis AP
17.03.2021
Références Nova
12/PFD/1770171
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/1770171
Délivrance
16.08.2022
Type de procédure
Procédure restreinte
CoQ approbation
24.09.2020
BUP avis dossier
17.03.2021
Adjudication
19.05.2022
Entrepreneur
A C H Construct
Coût à l'attrib. htva
5 363 776,87
BUP approbation
Echéance exécution
31.10.2024
Début travaux
09.11.2022
Réception provisoire
Coût final htva
Centre de jeunesse
Rue Jean-Baptiste Decock 86-88 vol. 5a En cours 1392 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
29.09.2020
Type de procédure
Pr. concurrentielle avec négociation
Date BE
29.12.2020
BE
Carton123 architecten
Collège avis AP
02.12.2021
CoQ avis AP
26.05.2021
BUP avis AP
29.11.2022
Références Nova
12/PFD/1838927
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/1838927
Délivrance
03.03.2023
Type de procédure
CoQ approbation
26.05.2021
BUP avis dossier
Adjudication
13.07.2023
Entrepreneur
AM FAKANE-BALCAEN SRL
Coût à l'attrib. htva
2 697 255,8
BUP approbation
Echéance exécution
31.10.2024
Début travaux
24.01.2024
Réception provisoire
Coût final htva
Axe doux rue Jean-Baptiste Decock
Rue Jean-Baptiste Decock vol. 4 En cours 1394 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Procédure restreinte
Date BE
24.12.2019
BE
SWECO Belgium
Collège avis AP
01.10.2019
CoQ avis AP
24.09.2019
BUP avis AP
16.03.2021
Références Nova
12/PFD/1776392
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/1776392
Délivrance
21.12.2021
Type de procédure
CoQ approbation
24.09.2019
BUP avis dossier
16.03.2021
Adjudication
23.12.2021
Entrepreneur
Viabuild
Coût à l'attrib. htva
2 725 006,92
BUP approbation
27.02.2023
Echéance exécution
31.10.2024
Début travaux
03.07.2023
Réception provisoire
Coût final htva
Mutualisation parking de quartier Decock
Place Jean-Baptiste Decock vol. 4 En cours 1395 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Procédure restreinte
Date BE
24.12.2019
BE
SWECO Belgium
Collège avis AP
01.10.2019
CoQ avis AP
24.09.2019
BUP avis AP
16.03.2021
Références Nova
12/PFD/1776392
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/1776392
Délivrance
21.12.2021
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
24.09.2019
BUP avis dossier
Adjudication
21.04.2022
Entrepreneur
Gillion
Coût à l'attrib. htva
2 641 700,86
BUP approbation
Echéance exécution
31.10.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Parc / Place Decock
Place Jean-Baptiste Decock vol. 4 En cours 1396 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Procédure restreinte
Date BE
24.12.2019
BE
SWECO Belgium
Collège avis AP
01.10.2019
CoQ avis AP
24.09.2019
BUP avis AP
16.03.2021
Références Nova
12/PFD/1776392
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/1776392
Délivrance
21.12.2021
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
24.09.2019
BUP avis dossier
Adjudication
23.12.2021
Entrepreneur
Viabuild
Coût à l'attrib. htva
2 725 006,92
BUP approbation
Echéance exécution
31.10.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Passage doux et potager de quartier Decock
vol. 4 En cours 1397 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
30.12.2019
Type de procédure
Procédure restreinte
Date BE
24.12.2019
BE
SWECO Belgium
Collège avis AP
01.10.2019
CoQ avis AP
24.09.2019
BUP avis AP
16.03.2021
Références Nova
12/PFD/1776392
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/1776392
Délivrance
21.12.2021
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
24.09.2019
BUP avis dossier
Adjudication
23.12.2021
Entrepreneur
Viabuild
Coût à l'attrib. htva
2 725 006,92
BUP approbation
Echéance exécution
31.10.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Crèche et accueil rue de Lessines
Rue de Lessines 37-39 vol. 5a En cours 1398 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
24.03.2021
Type de procédure
Pr. négociée directe avec publication préalable
Date BE
29.12.2020
BE
KPW architecten
Collège avis AP
CoQ avis AP
03.02.2022
BUP avis AP
Références Nova
12/PFD/1843269
https://openpermits.brussels/fr/_12/PFD/1843269
Délivrance
12.09.2023
Type de procédure
Procédure ouverte
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.10.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Habitations conventionnées Vandenpeereboom-Decock
vol. 2 Projet 1399 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.10.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
Co_housing Campine-Decock
vol. 2 Projet 1404 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
28.07.2020
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
31.10.2024
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva