## Sheet1
1.7. Parc Reine Verte
Localisation : cf onglet "Textes" vol. 4 En cours 1510 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Pr. négociée sans publication préalable
Date BE
19.12.2023
BE
PLUSOFFICE – CITYTOOLS
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
30.09.2026
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
2.1. Construire la capacité d’hébergement
Localisation : cf onglet "Textes" vol. 1 Projet 1511 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
30.09.2026
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
2.2. Étude d’opérationnalisation de la Fabrique de la rénovation
étude sur l'ensemble du périmètre vol. 1 En cours 1512 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Pr. négociée sans publication préalable
Date BE
21.12.2021
BE
ERU, CREDAL, EQUAL et CLTB
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
pas de PU ni de Projet
https://openpermits.brussels/fr/_pas%20de%20PU%20ni%20de%20Projet
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
30.09.2026
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
2.3. Opération pilote d’acquisition et rénovation sur les bâtiments surdivisés
Rue des Plantes 121-123 vol. 1 Projet 1513 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
30.09.2026
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
3.1. Rue Brichaut 13-15 - crèche NL 50 places
Rue Brichaut 13-15 vol. 5a En cours 1514 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Oui
Principe d'acquisition
16.12.2020
Type de procédure
Pr. concurrentielle avec négociation
Date BE
30.12.2022
BE
ZAMPONE ARCHITECTUUR
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
15/PFD/1956381
https://openpermits.brussels/fr/_15/PFD/1956381
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
30.09.2026
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
3.2. Dupont 20 - équipement santé / jeunesse
rue Dupont 20 vol. 5a En cours 1515 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
--
Type de procédure
Pr. concurrentielle avec négociation
Date BE
30.12.2022
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
30.09.2026
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
1.1. Axe vert de Petite Colline
Localisation : cf onglet "Textes" vol. 4 En cours 1713 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Pr. négociée sans publication préalable
Date BE
19.12.2023
BE
STUDIOEMILE + H. VAN DE VLOET & N. HEINDRICHS + CARBONIFÈRE + HELEEN VERHEYDEN
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
30.09.2026
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
1.2. Rue Brichaut
rue Brichaut vol. 4 Projet 1716 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
30.09.2026
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva
1.3. à 1.5. Petits aménagements sans permis (rue Verte, rue de la Poste et rue Dupont)
Localisation : cf onglet "Textes" vol. 4 Projet 1717 identifiant Acquisition Etude avant-projet Permis d'urbanisme Projet Attribution Chantier Acquisition
Non
Type de procédure
Date BE
BE
Collège avis AP
CoQ avis AP
BUP avis AP
Références Nova
Délivrance
Type de procédure
CoQ approbation
BUP avis dossier
Adjudication
Entrepreneur
Coût à l'attrib. htva
BUP approbation
Echéance exécution
30.09.2026
Début travaux
Réception provisoire
Coût final htva