## Sheet1
| Français Fiche Web | Néerlandais Fiche Web
1.4 | Ecole "La Sagesse" Fiche Web | Warmoesstraat, 74 Fiche Web
| Adresse: Rue Potagère, 74 | Adres: Warmoesstraat, 74
Il s'agit du projet « Ecole de la Sagesse ». Le projet prévoyait l'achat puis la rénovation des deux ailes de l'école. Les deux rez-de-chaussée devaient être affectés à une crèche et à un espace culturel composé de salles polyvalentes pour accueillir des activités associatives. Les étages des deux bâtiments devaient faire l'objet d'une rénovation lourde pour accueillir 12 logements. En novembre 2004, le projet a permis la création de 10 logements, de la crèche et de l'espace culturel. Les équipements prévus au rez-de-chaussée sont donc réalisés. Le coût final du projet a été inférieur de 5% à l'estimation réalisée lors de l'approbation du programme modifié.
4.9 | Parc Nogueira Fiche Web | Warmoesstraat, 9 Fiche Web
| Adresse: Rue Potagère, 9 | Adres: Warmoesstraat, 9
Les projets du volet 4 n'ont pas été réalisés par le contrat de quartier. Certains projets ont vu le jour par l'intermédiaire d'autres subsides. C'est le cas du réaménagement des places Houwaert et Bossuet pour lequel l'AED a contribué financièrement. Pour les projets d'éclairage ou de réfection des trottoirs, la Commune a mené à bien certaines interventions mais sans solliciter les subsides régionaux des contrats de quartier. La seule dépense subsidiée par le contrat de quartier dans le volet 4 consiste en l'achat du terrain « Nogueira », sur lequel devait être aménagé un parc public. Son aménagement a été mené par la Mission Locale. Il s'agit actuellement d'un parc thématique qui est ouvert aux écoles du quartier pour y mener des activités pédagogiques.
5.1 | Périmètre de revitalisation Fiche Web | Fiche Web
| Adresse: | Adres:
Information et participation des habitants, mieux se loger, encadrement des jeunes et des enfants, insertion professionnelle. Projet 1 : information et participation des habitants. Projet 2 : mieux se loger : gestion et accompagnement technique. Projet 4 : espace culturel. Projet 5 : insertion professionnelle. Projet 6 : verdurisation et microproduction.
6.1 | Coordination générale Fiche Web | Fiche Web
| Adresse: | Adres: