## Sheet1
| Français Fiche Web | Néerlandais Fiche Web
1.1 | Fraternité, 7-9 Fiche Web | Broederschapstraat, 7-9 Fiche Web
| Adresse: Rue de la Fraternité, 7-9 | Adres: Broederschapstraat, 7-9
Transformation du bâtiment pour y aménager des classes et des locaux pour le Gaffi et pour un espace d'accueil de petite enfance: Atoutcouleur. Ce projet d'équipement était prévu en volet 1 et est passé en volet 5 à la modification du programme. L'acquisition du bien s'est faite de gré à gré. Une première adjudication a été annulée en 2004 par la tutelle à cause du principe d'annalité du budget communal, les montants n'étant pas inscrits au budget communal de la bonne année. L'adjudication sera finalement approuvée en mai 2005. L'opération a permis la rénovation du bâtiment pour y aménager des classes et des locaux pour le Gaffi dont la Maison de la femme et pour un espace d'accueil de la petite enfance : Atoutcouleur. Les travaux sont terminés à ce jour.
1.2 | Linné, 114-116 Fiche Web | Linnéstraat, 114-116 Fiche Web
| Adresse: Rue Linné, 114-116 | Adres: Linnéstraat, 114-116
Rénovation 4 logements. Cette opération visait la rénovation de deux maisons et la création de 4 logements au départ : 4 duplex de 2 chambres. Elle était inscrite dans le dossier de base en raison du bâti dégradé, notamment à cause d'activités liées à la prostitution. Le but était d'améliorer l'intérieur d'îlot en aménageant un jardin. A la modification, il était devenu nécessaire de démolir le bâtiment à l'arrière, ce qui a légèrement augmenté les frais de l'opération. L'opération a permis la transformation en quatre duplex de deux chambres.
1.3 | Dupont, 11 Fiche Web | Dupontstraat, 11 Fiche Web
| Adresse: Rue Dupont, 11 | Adres: Dupontstraat, 11
Construction 4 logements. Le programme de base prévoyait pour ces opérations la construction de huit logements, quatre par opération, sur des dents creuses en vue d'assurer la continuité du bâti et de résoudre le problème des dépôts clandestins à cet endroit. L'avant-projet proposa un changement de la typologie en raison de la demande de grands logements : un appartement de trois chambres et un autre de quatre chambres. Les travaux n'étaient pas terminés au moment du décompte final.
1.4 | Dupont, 29 Fiche Web | Dupontstraat, 29 Fiche Web
| Adresse: Rue Dupont, 29 | Adres: Dupontstraat, 29
Construction 4 logements. Le programme de base prévoyait pour ces opérations la construction de huit logements, quatre par opération, sur des dents creuses en vue d'assurer la continuité du bâti et de résoudre le problème des dépôts clandestins à cet endroit. L'avant-projet proposa un changement de la typologie en raison de la demande de grands logements : un appartement de deux chambres avec un autre de quatre chambres. Les travaux n'étaient pas terminés au moment du décompte final.
2.2 | Fraternité, 11 Fiche Web | Broederschapstraat, 11 Fiche Web
| Adresse: Rue de la Fraternité, 11 | Adres: Broederschapstraat, 11
Acquisition, rénovation 20 logements. Cette opération était programmée au début en volet 3. Elle visait alors la création de vingt logements. L'acquisition par la commune a été faite le 26 mars 2002. A la modification du programme, cette opération a été transférée en volet 2. La revente a été actée le 2 février 2005 à destination du Fonds du Logement. Le chantier n'était pas terminé au moment du décompte final.
4.1 | Voiries Fiche Web | Gemeentewegen Fiche Web
| Adresse: | Adres:
Frais d'études, trottoirs, voiries, éclairages, semi-piétionnier Fraternité, mobilier urbain propreté, éclairage sécurité. Le volet 4 comprenait neuf opérations à l'approbation du programme de base qui visaient la rénovation de nombreuses voiries (Dupont, Brabant, Chaumière, Verte) et trottoirs (Dupont, Brabant, Quatrecht, Verte, Plantes, Linné, Chaumière, Allard), la plantation d'arbres (angle Verte-Rogier, Dupont, Fraternité) et la pose d'éclairage (Poste, Verte, Chaumière, Linné, Plantes, Fraternité, Secours) ainsi qu'une opération importante liée au réaménagement du parc Reine-Verte. Ces interventions visaient l'amélioration de l'aspect visuel par une restructuration et une verdurisation des voiries et carrefours et par un éclairage public renouvelé. Elles font suite à une demande pressante et claire de la part des habitants en faveur d'un traitement de la circulation et d'un accroissement de la présence d'arbres. Il est difficile de faire le suivi des projets en raison de regroupements d'opérations.
4.8 | Trottoirs JST Fiche Web | Voetpaden JST Fiche Web
| Adresse: | Adres:
L'ensemble des aménagements de l'espace public, en dehors du parc Reine-Verte et de l'éclairage, a été traité ensemble. Ont été réalisés ou étaient en cours de réalisation en 2007 les travaux sur les rues Allard, d'Aerschot, Brabant, Quatrecht, Verte, Rogier et Fraternité. Certains aménagements sont déjà dégradés.
4.9 | Parc Reine-Verte Fiche Web | Koningin Groenpark Fiche Web
| Adresse: | Adres:
L'aménagement du parc Reine-Verte a fait l'objet d'une attention particulière en CLDI étant donné son importance aux yeux des habitants. Le processus a été mené en plusieurs étapes. Un groupe de travail « parc », constitué d'habitants et de représentants du monde associatif et scolaire, a défini lors de 19 séances les priorités du projet d'aménagement. Des groupes de travail ont été créés autour de thématiques précises liés à la gestion générale du parc : « enjeu sécuritaire », « gardiennage-animation », « entretien et gestion de l'espace vert », « projet Horeca » et « implication des acteurs locaux ». L'opération a permis l'aménagement complet du parc en ce compris les plantations, les cheminements, le mobilier et les entrées, les murs attenants et une intervention architecturale sur le pavillon. Aujourd'hui le parc est géré par JST (Jeunes Schaerbeekois au travail), qui a créé une filière « jardinage » en collaboration avec l'IBGE.
5 | Actions socio-économiques Fiche Web | Fiche Web
| Adresse: | Adres:
sensibilisation rénovation du quartier + information suivi technique coordination, animation volet social mise au travail chômeurs
6.1 | Coordination Fiche Web | Fiche Web
| Adresse: | Adres:
Information et suivi général