## Sheet1
| Français Fiche Web | Néerlandais Fiche Web
1.01 | Lemmens, 10 Fiche Web | Alphonse Lemmensplein, 10 Fiche Web
| Adresse: Place Lemmens, 10 | Adres: Alphonse Lemmensplein, 10
Cette opération introduite lors de la modification du programme visait à terminer la rénovation d'un appartement situé place Lemmens 10. Cette rénovation était déjà inscrite dans le programme du contrat de quartier Rosée de 1997.
1.06 | Mégissiers, 3-5 Fiche Web | Zeemtouwersstraat, 3-5 Fiche Web
| Adresse: Rue des Mégissiers, 3-5 | Adres: Zeemtouwersstraat, 3-5
Cette opération vise la démolition et la reconstruction d'un immeuble de logements (4). Lors de l'avancement du projet, il semblerait que différentes procédures n'aient pas été suivies par la commune. Cette opération a permis la production de 4 logements
1.07 | Compas, 10-14 Fiche Web | Passerstraat, 10-14 Fiche Web
| Adresse: Rue du Compas, 10-14 | Adres: Passerstraat, 10-14
Cette opération prévue dès le début du contrat de quartier a pris une nouvelle ampleur lors de la modification du programme avec le doublement de son budget afin de construire un immeuble de logement supplémentaire. La parcelle sise rue du Compas n°14 étant propriété communale, la commune souhaitait préalablement réaliser sur cette parcelle une opération de logement en volet 2 en partenariat avec la SDRB. Cette tentative ayant échoué les deux opérations ont été fusionnées en volet 1 pour aboutir à la production de 13 logements. Les travaux ont été achevés fin 2007 et les logements sont occupés. La jardin public : Ce projet est lié à l'opération 1.7 du volet 1 qui prévoyait la construction d'un immeuble à appartement situé rue du Compas 12-14.
1.13 | Bougie, 5-7;11;17-19 Fiche Web | Waskaarsstraat, 5-19 Fiche Web
| Adresse: Rue de la Bougie, 5-19 | Adres: Waskaarsstraat, 5-19
1.15 | Cuylits, 3-5 Fiche Web | Pastoor Cuylitsstraat, 3-5 Fiche Web
| Adresse: Rue Cuylits, 3-5 | Adres: Pastoor Cuylitsstraat, 3-5
1.16 | Cuylits, 8 Fiche Web | Pastoor Cuylitsstraat, 8 Fiche Web
| Adresse: Rue Cuylits, 8 | Adres: Pastoor Cuylitsstraat, 8
1.18 | Odon, 12; 16-20 Fiche Web | Odonstraat, 12-20 Fiche Web
| Adresse: Rue Odon, 12-20 | Adres: Odonstraat, 12-20
Cette opération de rénovation de biens communaux était initialement prévue en volet 2 et devait être menée par des associations locales. Lors de la modification de programme, il a été décidé de basculer le projet dans le volet 1 et de confier les travaux de rénovation à des entreprises d'insertion professionnelle. Les travaux prévus sont en cours d'achèvement. Alors que le programme modifié prévoyait la rénovation de 5 logements, le projet a revu à la hausse le nombre de logements produits (7 logements).
2.1 | Heyvaert, 86 Fiche Web | Heyvaertstraat, 86 Fiche Web
| Adresse: Rue Heyvaert, 86 | Adres: Heyvaertstraat, 86
Aucune opération n'a vu le jour dans ce volet qui a connu de nombreuses modifications au cours du temps. Signalons toutefois que la commune a acquis un immeuble dans le cadre de l'opération 2.1 (Heyvaert 86). Cette acquisition a fait l'objet d'un subside de la part de la Région. Cependant, la commune n'a jamais réalisé la revente du bien à un investisseur privé.
4.1 | Espace public Ropsy Chaudron Fiche Web | Openbare ruimte Fiche Web
| Adresse: | Adres:
Cette opération du volet 4 est conçue dès le début en articulation avec le projet d'insertion socioprofessionnelle du volet 5. Il prévoit le pavage de la cour à réaliser par une entreprise d'insertion professionnelle, les frais de travaux devant être pris en charge par le volet 4, l'encadrement étant assumé par le volet 5.
4.4 | Embellissement façades Fiche Web | Fiche Web
| Adresse: | Adres:
Cette opération a été introduite dans le programme lors de la modification du programme du contrat de quartier. La commune a décidé de confier la rénovation des façades aux entreprises d'insertion socioprofessionnelle présentes dans le quartier. L'entreprise Murmuur a été retenue à l'issue de l'appel d'offre et les travaux ont été terminés dans le courant de l'année 2006.
4.8 | Complément SPFMT Fiche Web | Fiche Web
| Adresse: | Adres:
5a.9 | Odon, 25-27 Fiche Web | Odonstraat, 25-29 Fiche Web
| Adresse: Rue Odon, 25-29 | Adres: Odonstraat, 25-29
5b | Actions socio-économiques Fiche Web | Fiche Web
| Adresse: | Adres:
6 | Coordination Fiche Web | Fiche Web
| Adresse: | Adres: